Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд при выполнении строительно-монтажных работ по объектам - фельдшерско-акушерский пункт в с. Шахово и в х. Пригорки Прохоровского района.

В ходе проверки установлено, что между ОГБУ «УКС Белгородской области» и ООО «Спец Строй Крым» заключены контракты на строительство ФАП в с. Шахово и в х. Пригорки Прохоровского района на сумму 5 379 871 руб. и 5 000 031, 90 руб. со сроком исполнения своих обязательств 10.12.2022 г. и 01.12.2022 г.

Проверкой установлено, что вышеуказанные контракты в установленный срок не исполнены.

По данному факту прокуратурой Прохоровского района возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении ООО «Спец Строй Крым».

По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении ООО «Спец Строй Крым» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 001, 06 руб. и 206 167 руб. соответственно.