УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Прохоровский район»

от «____» ___________ 20__ г.

№ _____

Муниципальная программа

«Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

Ответственный исполнитель: МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района»

Дата составления проекта:						        01 октября 2022 год

Начальник

МКУ «Управление физической

культуры, спорта и молодежной политики

администрации Прохоровского района»					       С.В. Старченко

Ответственный за разработку:

Начальник

МКУ «Управление физической

культуры, спорта и молодежной политики

администрации Прохоровского района»					           С.В. Старченко

Телефон:						                               8(47242)2–11–80

Адрес электронной почты:					              sergei1980.3010@yandex.ru

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

| № | Наименование муниципальной программы: «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области» (далее – программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» в лице отдела физической культуры и спорта, отдела молодежной политики |
| 3 | Участники муниципальной программы | МБУ ФСК «Олимп», МКУ «ЦМИ «МИР», МБУ СШ «Юность», управление образования, администрация Прохоровского района, управление социальной защиты населения, МО ДОСААФ России, МКУ «Управление культуры и туризма», администрация Беленихинского с/п, администрация Береговского с/п, администрация Вязовского с/п, администрация Журавского с/п, администрация Коломыцевского с/п, администрация Кривошеевского с/п, администрация Лучковского с/п, администрация Маломаяченского с/п, администрация Петровского с/п, администрация Плотавского с/п, администрация Подолешенского с/п, администрация Прелестненского с/п, администрация Призначенского с/п, администрация Радьковского с/п, администрация Ржавецкого с/п, администрация Холоднянского с/п, администрация Шаховского с/п, администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 2. Развитие и повышение эффективности молодежной политики. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 4. Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков. |
| 5 | Цель муниципальной программы | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории Прохоровского района |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Прохоровского района. 2. Повышение эффективности реализации муниципальной политики, развитие потенциала молодежи в интересах Прохоровского района. 3. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами. 4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 5. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр. |
| 7 | Сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. |
| 8 | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 422 429,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –27 687,10 тыс. рублей; 2016 год –27 241,00 тыс. рублей; 2017 год –25 897,70 тыс. рублей; 2018 год –26 262,00 тыс. рублей; 2019 год –36 244,00 тыс. рублей; 2020 год –36 311,60 тыс. рублей. 2021 год –46 024,60 тыс. рублей; 2022 год –53 850,60 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) – 48 626,50 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) – 50 004,70 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) – 44 280,00 тыс. рублей. в том числе по бюджетам: - за счет средств областного бюджета 618,30 тыс. рублей. - за счет средств бюджета муниципального района – 403 111,50 тыс. рублей. - за счет средств внебюджетных источников - 18 700,00 тыс. рублей. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9 | Показатели конечного результата реализации муниципальной программы | К 2025 году планируется: - Увеличение доли населения Прохоровского района в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом до 55 %. 2. Увеличение численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 8 150 человек. 3. Увеличение доли спортсменов Прохоровского района, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня до 35 %. 4. Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 63 %. 5. Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды области, до 20 человек. |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения Прохоровского района. Ее основное назначение – укрепление здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.

Сегодня первое место по актуальности занимает проблема ответственности населения за свое здоровье, ответственности общества и государства за состояние здоровья нации. В свою очередь, забота о здоровье нации – важнейший показатель состоятельности и ответственности курса государственной социальной политики, при этом ценностное отношение каждого гражданина к своему здоровью и ведение здорового образа жизни оказывают существенное влияние на генофонд страны.

В Прохоровском районе приоритетным остается создание социально - экономических, правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах российского общества.

При разработке программы учитывались задачи по созданию условий для улучшения здоровья и качества жизни населения, роста его благосостояния и обеспечения долгосрочной социальной стабильности, вовлечения молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения, создание молодежного информационного ресурса, который будет доступен, публичен и достоверно отразит для молодых людей адекватную информационную картину современного общества, в значительной степени способствует решению вышеуказанных задач. Реализация мероприятий программы будет способствовать решению проблемы – сохранение и укрепление здоровья населения Прохоровского района, развитие молодежной активности, стимулирование научной, творческой и общественно – полезной деятельности молодых людей.

Анализ причин заболеваемости и смертности населения Белгородской области, и в частности Прохоровского района, позволяет сделать вывод о том, что основные факторы риска для здоровья человека связаны с современным образом жизни. Малоподвижный образ жизни становится обычным явлением в современном мире в связи с развитием механизации и компьютеризации большинства отраслей народного хозяйства. Человек стал намного больше заниматься интеллектуальной деятельностью и практически перестал двигаться. Последствия прогресса привели к возникновению «Болезней цивилизации», причиной которых во многих случаях стала гиподинамия. Низкая физическая активность наряду с курением, чрезмерным употреблением алкоголя, избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением снижают резервы здоровья и являются причинами болезней сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и многих других.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Прохоровского района на долгосрочный период до 2025 года, работа управления физической культуры, спорта и молодежной политики направлена на решение ряда социальных проблем, так как регулярные занятия физической культурой и спортом являются действенным рычагом укрепления здоровья , профилактической мерой в области правонарушений, способствуют организации досуга всех групп населения.

Совершенствование форм и методов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в новых социально-экономических условиях требует высокой профессиональной компетентности и непрерывного повышения квалификации всех категорий работников сферы физической культуры.

| № п/п | Наименование показателя | Динамика основных показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Число занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях (чел.) | 2575 | 2616 | 2629 |
| 2 | Число занимающихся физической культурой и спортом в трудовых коллективах (чел.) | 2692 | 2694 | 3011 |
| 3 | Число занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, спортивных секциях, самостоятельно (чел.) | 4510 | 4510 | 5055 |

В настоящее время общая численность штатных работников физической культуры и спорта составляет 54 человека, в том числе: 31 преподаватель по физической культуре в общеобразовательных учреждениях, 4 человека - инструкторы физической культуры и спорта по месту жительства, 7 человека - дополнительное образование детей, 8 человек - работники в дошкольных образовательных учреждениях, 2 человека - работающие в органах управления физической культуры, 2 человека - аппаратов физкультурно спортивных организаций. Из них с высшим специальным образованием – 49 человек, что составляет 90,7% от общей численности работников, со средним специальным образованием – 8 человек, что составляет 14,8 %.

В районе имеется 128 спортивных сооружения: 1 крытый бассейн, 1 стадион с трибуной, 94 плоскостных спортивных сооружения, 21 спортивный зал, 11 стрелковых тиров.

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в районе проводят 83 организации и учреждения, в том числе 18 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 14 дошкольных учреждения, 21 общеобразовательная школа, 1 спортивная школа, 29 предприятий, учреждений и организаций района. На базах спортивных учреждений Прохоровского района, в том числе и дополнительного образования детей, развиваются более 15 видов спорта. Популяризируются такие виды как легкая атлетика, футбол, каратэ, гиревой спорт, спортивная гимнастика, большой теннис, плавание, спортивная борьба, многоборье (зимнее и летнее), атлетическая гимнастика, фитнес, а также уличные виды нового молодежного движения (воркаут, кроссфит).

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой разработана и внедрена система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с годовым календарным планом.

Согласно утвержденному календарю спортивно-массовых мероприятий на территории Прохоровского района ежегодно проводится более 160 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых принимают участие более 9 тысяч человек. Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», спартакиада трудовых коллективов, спартакиада сельских территорий, спартакиада школьников,  дошкольных учреждений, спартакиада ветеранов, спартакиада людей с ограниченными возможностями, спартакиада допризывной и призывной молодежи, сдача физкультурно – спортивного комплекса ГТО. Традиционным стало проведение соревнований для детей и подростков на приз газеты «Истоки», «Белая ладья», массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков», первенства и чемпионаты Прохоровского района по видам спорта и другие спортивно-массовые мероприятия. С ноября 2011 года проводятся зимние и летние спартакиады сельских поселений. Следует отметить, что на территории района с 2016 года проводятся зимняя и летняя спартакиады среди работников сельского хозяйства.

В 2013 году подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд получил 1 спортсмен, массовые разряды имеют 225 человек. В 2014 году -       1 МС, 5 перворазрядников, 230 – имеют массовые разряды. В 2015 г. – 1 КМС, 1 перворазрядник, 255 – массовые разряды. В 2016 г. – 1 МС, 6 – КМС, 4 перворазрядника, 301 – массовые разряды. В 2017 г. – 1 КМС, 2 перворазрядника, 311 – массовые разряды.

На территории Прохоровского района ведется работа по организации просветительно-образовательной системы для формирования у населения понимания необходимости занятий физической культурой и спортом. Регулярно в районной газете «Истоки», на сайте администрации Прохоровского района печатаются статьи о наиболее значимых событиях спортивной жизни Прохоровского района. Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики регулярно проводятся круглые столы с физкультурным активом района, массовые физкультурно-спортивные праздники и пробеги по улицам поселка, спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам. На рекламных щитах, расположенных на территории п. Прохоровка, еженедельно обновляется информация по проведению спортивных мероприятий на территории Прохоровского района, поздравления лучших спортсменов.

В рамках реализации благотворительного марафона «Спортивный двор» реконструировано и вновь построено 10 плоскостных дворовых спортивных площадок, в числе которых 1 хоккейная коробка. Также в с. Холодное и с. Беленихино построены хоккейные коробки, в 2018 году в п. Прохоровка открыта многофункциональная площадка по программе «Газпром – детям».

Важнейшим фактором устойчивого развития Прохоровского района, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика, которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны.

В Прохоровском районе на 01.01.2017 г. зарегистрировано 5171 человек в возрасте от 18 до 30 лет (18,7 % от общего числа населения района).

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которые выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

Молодежь, находящаяся в настоящее время в возрасте от 14 до 30 лет, к 2025 году станет основным трудовым ресурсом района, а трудовая деятельность этих людей - источником средств социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. От количества детей, рожденных в молодых семьях сегодня, напрямую зависит улучшение демографической ситуации в районе.

В этой связи существует реальная необходимость в применении современных подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах района.

На сегодняшний день молодежная политика в Прохоровском районе реализуется по следующим основным направлениям:

Патриотическое воспитание молодёжи

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность администрации района, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Среди общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, наиболее эффективно реализуется подготовка обучающихся к военной службе.

В районе осуществляют свою деятельность 22 молодежных объединения, 19 военно-патриотических клубов: военно-спортивной направленности - 6, гражданско-патриотической - 2, военно-патриотической направленности - 11. 16 клубов действуют в образовательных учреждениях района, 1 клуб местного отделения ДОСААФ России (ВПК «Русичи»), 1 - на базе музея «Третье ратное поле».  В программу деятельности каждого объединения входит патриотическое направление. Активно развивается движение «ЮНАРМИЯ».

Большинство мероприятий по организации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных организаций и их физическому развитию включены в различные муниципальные программы.

Направление «патриотическое воспитание молодежи» призвано обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию патриотического воспитания в Прохоровском районе путем дальнейшего совершенствования совместной деятельности различных государственных институтов, структур, ведомств, учреждений, войсковых частей и военных комиссариатов, общественных организаций и объединений, граждан с активной жизненной позицией.

Несмотря на достигнутые результаты в сфере патриотического воспитания имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие патриотических настроений граждан:

- недостаточный уровень социальной ответственности в гражданском обществе;

- недостаточный уровень кадрового обеспечения граждан, ведущих патриотическую работу и подготовку кадров;

- недостаточно статистической информации, позволяющей объективно оценивать уровень удовлетворенности граждан в сфере патриотического воспитания и находить возможные варианты их решения;

- недостаточный уровень физической подготовки и состояния здоровья молодых людей;

- недостаточный уровень развития материальной базы клубов, секций и организаций, работающих по патриотическому воспитанию молодёжи;

- низкий уровень информированности граждан о проводимой работе органами исполнительной власти, общественных организаций в сфере патриотической направленности.

Для решения указанных проблем будут приняты меры:

- в развитии методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;

- в развитии военно-патриотического воспитания граждан, укреплении престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствовании практики шефства воинских частей над образовательными организациями и совершенствовании в развитии успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-муниципального партнерства;

- в создании условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;

- в информационном обеспечении патриотического воспитания на муниципальном уровне, создании условий для освещения событий и явлений патриотической направленности средствами массовой информации.

Направление ориентировано на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.

Поддержка талантливой молодежи

Одной из основных целевых групп молодежной политики в Прохоровском районе является талантливая молодежь.

Один из главных инструментов поддержки талантливой молодежи это организация участия молодежи в областных, районных и иных творческих конкурсах и фестивалях, таких как «Молодость Белгородчины», «Прохоровская краса», «Мистер Прохоровка», «Таланты рабочей молодежи» и др. В районе ведется база студентов и талантливой молодежи.

Наиболее активные в творческом плане молодые люди попадают на Доску почета района и получают премию главы администрации района.

Профилактика асоциального поведения молодёжи, формирование здорового образа жизни

По данным исследователей, в настоящее время увеличение числа различных асоциальных проявлений среди подрастающего поколения России приняло угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. Экономическая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных перспектив, обеднение духовной культуры и неспособность усилиями только правоохранительных органов исправить сложившуюся ситуацию привели к тому, что самая уязвимая часть общества - дети и подростки - совершают разного рода правонарушения и преступления, приобщаются к употреблению психоактивных веществ. Следует отметить, что если раньше риск оказаться в так называемой «асоциальной группе» или «группе риска» являлся прерогативой несовершеннолетних из крайне неблагополучных семей, то в настоящее время «испытание на прочность» проходит практически каждый.

Профилактика асоциального поведения предполагает решение двух групп задач:

• реализация общих задач направлена на формирование у детей и подростков ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение и следование социально ценным поведенческим нормам, развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию; формирование умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий;

• реализация специфических задач связана с формированием представлений о негативном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека и его социальное благополучие; освоением приемов поведения, позволяющих избежать вовлечения в криминогенную среду.

В этом направлении проводятся районные и областные соревнования, организуется участие в ежегодной областной спартакиаде несовершеннолетних имени А.С. Макаренко. С участием подростков  «группы риска» проводятся районные акции «Здоровое движение», «День без табака», «Молодёжь против наркотиков», «День трезвости». Проводятся беседы на тему «Вирус сквернословия», «Как я понимаю экстремизм» и др., а также организуются праздники «День российской молодежи», соревнования по «Воркаут» и многое другое.

Развитие добровольчества в молодёжной среде

Одна из самых заметных тенденций, проявившихся в последние годы, - рост волонтерства (добровольчества). Молодежное добровольчество - практическая добровольческая деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект деятельности.

В 2018 году волонтёрами было проведено более 50 акций и  мероприятий в поселениях района. Из них значительными были: «Ветеран живет рядом», «Мы - рядом!», «День леса» и др.

В 2018 году в Прохоровском районе насчитывается 296 добровольцев из числа учащихся образовательных учреждений района. Студентами - волонтерами было организовано 2 благотворительных концерта «Знай наших». Собранные средства направлены на лечение молодых людей.

С целью повышения уровня значимости волонтерской деятельности в Белгородской области, а также для пополнения федеральной базы всероссийского волонтерского корпуса 70-летия победы в ВОВ, создан сайт «Волонтеры 70 РФ», на котором любой желающий может заполнить заявку на портале и стать волонтёром.  На сайте зарегистрировано 107 волонтеров Прохоровского района.

Распоряжением главы администрации Прохоровского района №163-р от 1 апреля 2015 года создан добровольческий центр по оказанию индивидуальной социально-бытовой помощи одиноко проживающим на территории района гражданам пожилого возраста, инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в котором состоят 111 волонтера, готовых нести пользу людям.

Молодые люди участвуют во Всероссийских, областных и районных акциях волонтерского корпуса Победы. Вся информация о проделанной работе выкладывается на сайт администрации Прохоровского района, в социальную сеть «вконтакте»: Прохор Молодецкий (отдел молодежной политики), пользователя которой является 1758 подписчиков, группа Молодёжного Правительства Прохоровского района – 827 подписчика.

Отдел молодёжной политики осуществляет встречи, беседы с молодёжью по вопросу взаимодействия и вступления молодых людей в ряды волонтерского корпуса.

В апреле 2018 г. в молодёжном консультационном центре состоялись встречи молодежи района с представителями областного центра молодёжных инициатив. Психолог областного молодежного консультационного центра провела тренинг «Развитие эмпатических способностей волонтера».

Одним из направлений волонтерской деятельности является оказание помощи ветеранами ВОВ, труженикам тыла, узникам войны, участникам строительства железной дороги, вдовам и детям войны.

Волонтерской командой Прохоровского района организована работа по оказанию адресной помощи более 40 ветеранам ВОВ (расчистка и уборка придомовых территорий, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов).

В мероприятиях, посвященных 71-летию Победы в Великой Отечественной войне приняло участие 507 волонтеров района.

В рамках акции «Светлому празднику – чистый город», «Зеленая волна» благоустроены и озеленены все территории учебных заведений района, храмов, мест захоронений, исторических мемориалов и памятников.

С апреля 2016 г. стартовали акции «Сирень Победы», в рамках которой 86 волонтеров высадили 150 кустов сирени, «Георгиевская ленточка», участниками которой стали более 3000 человек.

В целях популяризации добровольческого движения в Прохоровского района, в рамках реализации проекта «Милосердие без границ» в день Пасхи Христовой была проведена благотворительная волонтерская акция «Благодатный огонь в каждый дом». Благодатный огонь был разнесен 14 волонтерами 19 благополучателям.

В мае, в рамках патриотического праздника "Гимн жизни, весне, Победе!" в   п. Прохоровка были организованы акции "Стена памяти", "Песня Победы", "Авто-мотопробег", «Бессмертный полк». На протяжении всех мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, вахту Памяти несли более 300 волонтеров.

Необходимо дополнительно:

- создание условий для развития добровольческого движения, являющегося эффективным инструментом построения гражданского общества;

- совершенствование и развитие форм и методов работы по развитию добровольческого движения с учетом динамично меняющейся ситуации, необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия;

- развитие методического сопровождения системы развития добровольческого движения;

- разработку системы подготовки волонтеров и организаторов добровольческой деятельности;

- информационное обеспечение добровольческого движения муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений добровольческой направленности для средств массовой информации.

В программе предусмотрено проведение мероприятий, направленных на:

- популяризацию ценностей и практик добровольчества в обществе;

- формирование культуры добровольческой деятельности в электронных и печатных средствах массовой информации, в сети Интернет;

- содействие распространению информации о деятельности добровольцев, включая лучшие практики добровольческой деятельности, в том числе в СМИ и через социальную рекламу.

Уровень информированности и качества информации для молодёжи

Основная цель - формирование средствами массовой информации политического, правового сознания и нравственного потенциала молодежи, актуальность молодежного печатного СМИ, предоставление молодежи широкого спектра возможностей для выражения собственного мнения и влияния на социальные процессы через СМИ.

С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечения молодежи в процесс создания информации осуществляется активная работа на страницах отдела молодежной политики в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», на официальном сайте администрации Прохоровского района, а также на страницах районной газеты «Истоки». В преддверии районных мероприятий изготавливаются и размещаются яркие и креативные афиши в объектах концентрации молодежи поселений района.

Совершенствование поддержки молодёжных инициатив

В рамках развития проектной деятельности ежегодно проводится районный конкурс на лучший проект в сфере военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование здорового образа жизни.

Организуются и проводятся районный конкурс молодежных инициатив «Только светлое будущее», социологические исследования и мониторинги, трансляция передового опыта работы в молодежной среде, материально-техническая поддержка молодежных инициатив и органов молодежного самоуправления.

Также важным инструментом поддержки молодёжных инициатив служат Прохоровские районные молодежные форумы «Будущее за нами».

Поддержка молодой семьи

В целях пропаганды семейных ценностей в районе в рамках реализации проекта «Организация и размещение социальной рекламы на территории Прохоровского района с целью изменения поведенческой модели общества в сторону активного созидания и действия» была разработана и опубликована сюжетная линия, пропагандирующая семейные ценности.

В районе проводится мониторинг обеспеченности жильем молодых семей.  На заседании клуба «Молодая семья» обсуждаются актуальные проблемы молодых семей, живущих в районе, и предлагаются пути их решения, организуются встречи молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с районным педиатром. Для популяризации семейных ценностей в районе проводятся праздники - Всероссийский День семьи, любви и верности, День Петра и Февроньи, парад санок и колясок, конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», «Бег в ползунках», «Папа, мама, я – лучшая семья», «Два голоса».

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха

Изменения в социально - политической, экономической ситуации в стране, модернизация современного образования, процессы, происходящие в детском и молодежном движении, заставляют уделять более пристальное внимание проблемам организации свободного времени подрастающего поколения, в том числе, по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей молодежи в развивающем и творческом досуге.

Важную роль в системе организации досуга играют открывшийся в 2017 г. МКУ «ЦМИ «МИР», учреждения культуры. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают важные социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания населения. Грамотно организованный досуг - это в первую очередь профилактика правонарушений в молодёжной среде.

Через систему творческих проектов, при активной взаимосвязи с организациями, специалистами медицинских, юридических, социальных служб вносится вклад в профилактику безнадзорности и подростковой преступности, формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время обеспечивает создание условий для целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, удовлетворения их потребностей в новизне впечатлений, общении, а также для развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

В целях организации молодежного досуга и привлечению молодежи к занятию созидательной творческой деятельностью, в районе проводится более 20 мероприятий. Самые значимые из них «День российской молодежи», праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, «Мистер Прохоровка», «Прохоровская краса», «Таланты рабочей молодежи», организация новогодних мероприятий для молодежи, районная школьная лига КВН Прохоровского района.

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей

В настоящий момент в Прохоровском районе на начало 2018 года состоят на учете в улучшении жилищных условий 40 молодых семей.

В целях содействия решению жилищных проблем молодых семей в Прохоровском районе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. За период с 2011 года свои жилищные условия улучшила 21 молодая семья района.

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта, в отношении которого осуществляется молодежная политика в Прохоровском районе. Молодые граждане через сеть самоуправляемых и общественных объединений включаются в процесс формирования молодёжной политики, тем самым обеспечивая общественное участие в этом процессе.

| № п/п | Наименование показателя | Динамика основных показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Число молодых людей, принимающих участие в деятельности молодежных общественных объединений и организаций, к общему числу молодежи проживающей в районе (чел.) | 965 | 3398 | 3569 |
| 2 | Число молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, молодежных трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, к общему числу молодежи, проживающей в районе (чел.) | 740 | 569 | 683 |
| 3 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, к общему числу молодежи, проживающей в районе, % | 25,3 | 53,2 | 53,8 |

Становление гражданского общества и осознание причастности молодого человека к этому процессу должно проходить через широкое включение молодежи в социальную практику и общественно - полезную деятельность, которые должны являться необходимым условием формирования у нее российской идентичности. Данные процессы возможны только при стимулировании участия самой молодёжи в процессе формирования молодёжной политики.

Несмотря на достигнутые успехи, имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения:

- состояние физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах, где медленно растет численность штатных инструкторов-методистов по спорту;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в стране, а также их моральный и физический износ. Согласно пункту 5 статьи 37.1 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 321-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортивный объект, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением случаев, когда объект впервые используется для проведения официального физкультурного или спортивного мероприятия. Из вышеизложенного следует, что в ближайшее время необходимо проведение сертификации имеющихся спортивных объектов Прохоровского района для внесения их во Всероссийский реестр объектов спорта (в 2016 году успешно сертифицировано и внесено во Всероссийский реестр в п. Прохоровка искусственное футбольное поле, ФСК «Олимп»):

- превышение нормы наполняемости учащимися спортивных залов (на одном уроке могут заниматься 2 и более классов);

- недостатки в материально-техническом оснащении занятий физической культурой, регулировании пропускной способности имеющихся спортивных сооружений. Если в городском поселении п. Прохоровка   спортивные залы перегружены занимающимися жителями, то в сельской местности они обычно пустуют;

- недостаточное создание условий для эффективной профессиональной деятельности высококвалифицированных кадров в отрасли «Физическая культура и спорт», их устойчивой мотивации к своему труду, желания работать с самоотдачей, творчеством. Ежегодно наблюдается отток молодых специалистов из сферы физической культуры. Не хватает специалистов спортивной медицины и оборудованных медицинских кабинетов в учреждениях спортивной подготовки для обеспечения постоянного наблюдения за здоровьем детей и молодёжи, спортсменов высокого класса, оказания им оперативной и своевременной медицинской помощи;

- недостаточное обеспечение учреждений подготовки спортивного резерва материально-технической базой, специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений отрасли.

Проблемы развития физической культуры и спорта в Прохоровском районе, с одной стороны, типичны для многих регионов Российской Федерации, с другой стороны, имеют свою специфику.

При рассмотрении данных проблем необходимо учитывать такие особенности, как географическое расположение, климатические условия, имеющееся материально-техническое обеспечение для занятий физической культурой, стабильное социально-экономическое положение, сложившиеся традиции в развитии многих видов спорта.

Современным инструментом вовлечения молодежи в реальное гражданское действие, воспитание ее патриотизма является добровольческая деятельность молодежи. Важно через развитие и поддержку ресурсных добровольческих объединений в поселениях района, созданных на базе образовательных учреждений и учреждений культуры муниципальных образований, вести системную работу по духовно - нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодёжи через отработку социальных практик на своих территориях.

Комплекс мер, направленных на работу с молодёжью, должен включать в себя мероприятия по поддержке и развитию молодежных и детских общественных  объединений всех уровней, созданию дополнительных механизмов вовлечения их в решение социально значимых проблем молодежи.

Актуальной проблемой Прохоровского района остаётся система работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, находящимися в социально опасном положении, а также обеспечение жильём молодых семей.

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении.

Проблема отсутствия многофункционального центра по работе с молодежью последовательно отражается тенденциями ухудшения здоровья молодого поколения, увеличивающегося оттока молодежи в города и распространения различных форм проведения свободного времени.

Несмотря на достигнутые результаты в сфере добровольческой деятельности, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие добровольчества:

- неразвитость инфраструктуры развития и поддержки добровольчества;

- несовершенство стандартов деятельности муниципальных учреждений, которые не предусматривают организацию добровольного труда;

- отсутствие методического обеспечения организации добровольческой деятельности;

- отсутствие системы профессиональной подготовки кадров для специалистов, работающих в сфере добровольчества;

- отсутствие механизмов системной поддержки добровольческой деятельности;

- неразвитость общего информационного и интерактивного пространства для взаимного обучения и обмена опытом.

Результаты сводного SWOT – анализа

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Разработана система физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения. Ведется реконструкция имеющихся и создание новых спортивных и детских площадок. Ведется поддержка деятельности патриотических клубов района. | Недостаточное оснащение материально – технической базой для занятий физической культурой и спортом в сельских территориях. Недостаток специалистов, отвечающих за спортивно – оздоровительную деятельность на предприятиях и в организациях. Неукомплектованность квалифицированными кадрами действующих спортивных учреждений. Отсутствие системы в работе патриотической направленности. Отсутствие системы работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |
| Возможности | Угрозы |
| Наличие сложившихся традиций развивающихся видов спорта в районе. Наличие организации конкурсов молодежных инициатив. Участие в районной программе улучшения жилищных условий молодых семей. Повышение качества оказания услуг для молодежи. | Сокращение в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий. Несвоевременное внесение изменений в нормативную правовую базу, что приведет к несвоевременному выполнению мероприятий. |

В ходе реализации настоящей муниципальной программы планируется делать акцент на качество реализуемых проектов и мероприятий для молодежи, на их актуальность для молодежной среды.

Кроме того планируется продолжить участие в Федеральной программе, тем самым давая возможность для улучшения жилищных условий молодых семей района.

Целенаправленное поступательное решение перечисленных проблем позволит в прогнозируемом периоде увеличить объем, разнообразие, доступность и повышение качества оказания услуг для молодежи и повысить долю жителей Прохоровского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация программы позволит решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта на территории   Прохоровского   района   при   максимально   эффективном управлении финансовыми затратами.

2.ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики определены Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района на долгосрочный период до 2025 года, Стратегией развития физической культуры на территории Белгородской области на 2013 – 2017 годы, а также Государственной программой Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы».

Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения, включает в себя улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, увеличение количества населения, систематически занимающегося оздоровительной физической культурой и спортом.

Цель муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики сформулирована как: «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Прохоровского района».

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:

1.Совершенствование условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Прохоровского района.

2. Повышение эффективности реализации муниципальной политики, развитие потенциала молодежи в интересах Прохоровского района.

3. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

4. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр.

При реализации данной программы планируется достигнуть следующих основных показателей:

1. Увеличение доли населения Прохоровского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района, к 2025 году до 55 %.

2. Увеличение доли спортсменов Прохоровского района, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня к 2025 году до 35 %.

3. Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, к 2025 году до 63 %.

4. Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды области, до 25 человек к 2025 году.

Этапы реализации муниципальной программы:

1 этап - 2015-2020 годы;

- этап - 2021-2025 годы.

3.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Стратегия социально-экономического развития Прохоровского района на долгосрочный период до 2025 года, утвержденная решением муниципального совета Прохоровского района от 31 июля 2008 года № 49.

2. Постановление главы администрации Прохоровского района от 11 октября 2013 года № 1331 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Прохоровский район».

3. Постановление главы администрации муниципального района «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг отделами МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района».

4.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Деление программы на подпрограммы осуществлено, исходя из сложности решаемых задач программы, с учетом применения механизмов обеспечения результативности и эффективности процесса достижения цели муниципальной программы и состоит из 3 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта».

Цель подпрограммы: 1. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Прохоровского района

2.Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

2. Совершенствование инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом.

Для решения поставленных задач необходимо создавать условия для развития массовой физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения.

Реализация комплекса мероприятий обеспечит достижение основных показателей подпрограммы:

1. Увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом, до 13500 человек к 2025 году.

2. Увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня, до 7800 тысяч человек к 2025 году.

3. Увеличение результативности деятельности тренерского состава подготовки спортсменов разрядников до 25 человек к 2025 году.

Подпрограмма 2.  «Развитие и повышение эффективности молодежной политики».

Цель подпрограммы: «Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики, развитие потенциала молодежи в интересах Прохоровского района».

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения поставленных задач, необходимо создавать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

1. Количество молодежи района, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение по патриотизму до 270 человек.

2. Доля успешно реализованных проектов с вовлечением молодых людей в различные сферы деятельности, к общему количеству проектов до 100 %.

3. Доля молодежи, охваченной деятельностью общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодежи до 75%.

4. Доля молодых людей, охваченных мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, к общему числу молодежи, проживающей в районе до 55,3%.

5. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общему количеству молодежи района до 92 %.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цель подпрограммы: «Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами».

В рамках подпрограммы решается основная задача:

- Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

Для решения поставленной задачи необходимо проведение мероприятий по обеспечению полномочий управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района.

Итоговым показателем является обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм не менее 95% .

Подпрограмма 4. «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков».

Цель подпрограммы: «Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки».

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

1. Повышение в спортивной школе эффективности подготовки спортивного резерва.

Для решения поставленной задачи необходимо создать условия для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва, развития материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр.

Реализация комплекса мероприятий обеспечит достижение основных показателей подпрограммы:

1. Увеличение доли спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе, до 65 процентов к 2025 году;

2. Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе, до 10 процентов к 2025 году;

3. Увеличение доли занимающихся в спортивной школе, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, в организациях спортивной подготовки до 1,5 процентов к 2025 году.

4. Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей спортивной школы, работающих по специальности до 12 человек.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом.

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 422 429,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год –27 687,10 тыс. рублей;

2016 год –27 241,00 тыс. рублей;

2017 год –25 897,70 тыс. рублей;

2018 год –26 262,00 тыс. рублей;

2019 год –36 244,00 тыс. рублей;

2020 год –36 311,60 тыс. рублей.

2021 год– 46 024,60 тыс. рублей;

2022 год– 53 850,60 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) – 48 626,50 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) – 50 004,70 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) – 44 280,00 тыс. рублей.

в том числе по бюджетам:

- за счет средств областного бюджета – 618,30 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района – 403 111,50 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников -18 700,00 тыс. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий программы на условиях, установленных федеральным законодательством, средств областного бюджета на софинансирование мероприятий программы, средств территориальных государственных внебюджетных фондов на софинансирование мероприятий программы не предполагается.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период.

6.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- оптимизацию распределения конкретных рисков между исполнителями программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

- периодическую корректировку состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации и меры по управлению рисками.

Финансово-экономические риски

Недофинансирование запланированных мероприятий всех подпрограмм и программы в целом.

Минимизация данных рисков предусматривается путем возможного частичного привлечения внебюджетных источников финансирования при реализации мероприятий программы.

Организационно-управленческие риски

Неэффективное управление процессом реализации программы.

Минимизация данных рисков возможна за счет переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров.

Информационные риски

Отсутствие или недостаточность исходной, отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

Для минимизации данных рисков предлагается использовать статистические показатели, обеспечивающие объективность оценки хода и результатов реализации программы.

Социальные риски

Недостаточный рост интереса к занятиям физической культурой, массовым спортом и здоровому образу жизни.

Минимизация данных рисков возможна за счет активной пропаганды физкультурно-спортивного движения и здорового образа жизни. Повышения качества проведения и доступности участия в спортивно-массовых мероприятиях.

При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Подрядные (контрактные) риски

Невыполнение договорных обязательств подрядными организациями в рамках реализации муниципальных инвестиционных проектов. Следствием данного риска может быть неисполнение программных мероприятий по реконструкции и строительству объектов.

Минимизация рисков может быть предотвращена посредством проработки конкурсной документации и условий муниципального контракта, в том числе расширения системы штрафных санкций.

ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

| № | Наименование программы: «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – подпрограмма) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице отдела физической культуры и спорта |
| 2 | Участники подпрограммы | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице МБУ «ФСК «Олимп»», МКУ «ЦБУФК», МБУ СШ «Юность», управление образования, администрация Беленихинского с/п, администрация Береговского с/п, администрация Вязовского с/п, администрация Журавского с/п, администрация Коломыцевского с/п, администрация Кривошеевского с/п, администрация Лучковского с/п, администрация Маломаяченского с/п, администрация Петровского с/п, администрация Плотавского с/п, администрация Подолешенского с/п, администрация Прелестненского с/п, администрация Призначенского с/п, администрация Радьковского с/п, администрация Ржавецкого с/п, администрация Холоднянского с/п, администрация Шаховского с/п, администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» |
| 3 | Цель подпрограммы | 1.Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Прохоровского района 2.Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 4 | Задачи подпрограммы | 1. Повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 2. Совершенствование инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом. |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации муниципальной программы: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. |
| 6 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит – 234 920,70 тыс., в том числе по годам: 2015 год – 21 753,70 тыс. рублей; 2016 год – 21 440,00 тыс. рублей; 2017 год – 17 643,40 тыс. рублей; 2018 год – 16 927,00 тыс. рублей; 2019 год – 17 538,40 тыс. рублей; 2020 год – 17 624,50 тыс. рублей; 2021 год – 22 373,40 тыс. рублей; 2022 год – 29 773,60 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) – 23 704,00 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) – 24 262,70 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) – 21 880,00 тыс. рублей. в том числе по бюджетам: - за счет средств областного бюджета –425,80 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального района – 215 794,90 тыс. рублей; - за счет средств внебюджетных источников составит 18 700,00 тыс. рублей. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период. |
| 7 | Показатели конечных результатов подпрограммы | - Численность населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2025 году до 13500 человек. - Доля населения района, принявшего участие в массовых, физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятиях, в общей численности населения района к 2025 году до 28,6%. - Увеличение численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к 2025 году до 8 150 человек. - Повышение результативности деятельности тренерского состава до 0,18 % от количества занимающихся в секциях. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ   В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Сфера действия подпрограммы охватывает население всех возрастов и категорий. Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой необходимо начинать уже с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте закладываются основы ценностного отношения к здоровью, физическому развитию, положительному отношению к физической культуре и здоровому образу жизни.

Физическая культура в образовательных учреждениях

Сохранить и повысить уровень резерва здоровья и физического развития, воспитать устойчивый интерес детей к занятиям физической культурой позволяет интеграция в образовательный процесс научно обоснованных двигательных режимов.

Особого внимания требует организация внеклассной работы по физической культуре в общеобразовательных школах.

С целью наибольшего охвата школьников в Прохоровском районе реализуются мероприятия в рамках Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу», «Оранжевый мяч», «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Проводятся соревнования среди школьников по многоборью и выполнению нормативов «ГТО», спартакиада молодежи допризывного и призывного возраста, традиционная спартакиада школьников.

Физическая культура по месту жительства

Широкое привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения городского округа требует создание необходимых условий по месту жительства. Открытые спортивные сооружения пользуются большой популярностью и способны привлекать значительное число людей самого разного возраста. В этих целях на территории Прохоровского района реализуется благотворительный марафон «Спортивный двор», в рамках которого построено и реконструировано 10 многофункциональных спортивных площадок, в том числе построено 2 силовые площадки для занятий уличной гимнастикой «WORKOUT».

Особое внимание необходимо уделять физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в сельской местности. Анализ состояния данной деятельности показывает, что при удовлетворительной обеспеченности спортивными сооружениями, загруженность их в вечернее время недостаточна. Это связано с тем, что учитель физической культуры общеобразовательной школы не может в полной мере организовать данную работу. Для решения этой проблемы в сельских территориях работают инструкторы по спорту, которые оказывают большую помощь учителям физической культуры в организации спортивно-массовой работы при условии свободного доступа в спортивные залы общеобразовательных школ, особенно в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Кроме того, для вовлечения сельских жителей в систематические занятия физической культурой и спортом проводятся чемпионат и первенство сельских поселений по футболу среди мужских команд, соревнования по видам спорта, традиционная спартакиада среди сельских поселений, а также зимняя и летняя малые спартакиады.

В целях привлечения широких слоев населения Прохоровского района массовые спортивные мероприятия проводятся не только среди школьников. Так большой популярностью у жителей разных возрастных категорий пользуются массовые соревнования «Традиционный лыжный кросс», соревнования среди дворовых команд «Кожаный мяч». На базе ФСК «Олимп» организована оздоровительная группа «Вдохновение» для лиц пожилого возраста. Среди ветеранов проводятся соревнования по наиболее доступным видам спорта, спартакиада ветеранов, фестивали финской ходьбы.

Физическая культура в трудовых коллективах

На сегодняшний день можно привести примеры физкультурно-массовой работы в трудовых коллективах Прохоровского района. Наиболее активными являются: управления по культуре и туризму, социальной защиты населения, образования, пенсионного фонда, администрация Прохоровского района и другие. В 2014 году были привлечены три новых трудовых коллектива: ООО «Хохланд», «Мираторг», «Ветстанция», в 2017 г. – команда силовых структур.

На территории Прохоровского района стало традицией проведение спартакиады среди трудящихся предприятий и организаций района, отраслевых спартакиад по наиболее массовым и доступным видам спорта. Одной из главных целей спартакиад является привлечение внимания работодателей к активным занятиям физкультурой и оздоровлению своих работников. Трудовые коллективы являются важнейшим звеном приобщения людей к здоровому образу жизни.

Вместе с тем, объективная ситуация по созданию условий для реализации социальной функции физической культуры через обеспечение массовости и доступности в трудовых коллективах, требует объединения действия органов муниципальной власти, работодателей и общественности, внедрения эффективных механизмов организации и ресурсного обеспечения.

Несмотря на достигнутые успехи в сфере физической культуры и спорта, актуальными остаются следующие проблемы:

- необходимое повышение уровня развития физической культуры в общеобразовательных учреждениях;

- недостаточные объемы и качество проведения физкультурно-спортивной работы на предприятиях;

- недостаточная организация работы физкультурно – спортивной направленности по месту жительства в сельских поселения;

- недостаточное материально-техническое обеспечение занятий физической культурой и спортом.

- ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере физической культуры и спорта определены Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района на долгосрочный период до 2025 года, а также Стратегией развития физической культуры на территории Белгородской области на 2013 – 2017 годы.

Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения, включает в себя улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Цель подпрограммы: «Совершенствование условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Прохоровского района».

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

2. Совершенствование инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в период 2015 – 2025 годов, при этом этапы реализации подпрограммы не выделяются.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения поставленных задач, необходимо проведение определенных мероприятий с определением конкретных итоговых показателей их реализации:

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

Основные показатели проведения мероприятия:

1.  Количество проведенных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий.

2. Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом в трудовых коллективах.

3. Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, спортивных секциях, клубах по видам спорта.

4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в сельских поселениях, в общей численности, проживающих в сельских поселениях.

5. Выполнение плана физкультурно – массовых и спортивных мероприятий для населения.

6. Фактический уровень материально – технического обеспечения от имеющейся потребности:

- спортивные залы;

- плоскостные спортивные площадки.

7. Количество отремонтированных объектов.

Мероприятие 2. Мероприятия          по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Основные показатели проведения мероприятия:

- Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), чел.

Мероприятие 3. «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе».

Основные показатели проведения мероприятия:

1. Количество опубликованных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и пропаганда физической культуры, массового спорта и ценностей здорового образа жизни.

2. Количество проведенных бесед и встреч с населением, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

3. Количество введенных спортивных сооружений в год.

4. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий по ВФСК «ГТО».

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году до 13500 человек.

2. Увеличение количества жителей, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях разного уровня до 7 800 человек в 2025 году.

Мероприятие 4. «Мероприятие по созданию спортивной инфраструктуры и материально технической базы для занятия физической культурой и спортом».

Основные показатели проведения мероприятия:

  - Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

2.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проценты

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 233 640,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 21 753,70 тыс. рублей;

2016 год – 21 440,00 тыс. рублей;

2017 год – 17 643,40 тыс. рублей;

2018 год – 16 927,00 тыс. рублей;

2019 год – 17 520,10 тыс. рублей;

2020 год – 17 624,50 тыс. рублей;

2021 год – 22 373,40 тыс. рублей;

2022 год – 29 773,60 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) – 23 704,00 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) – 24 262,70 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) – 21 880,00 тыс. рублей.

в том числе по бюджетам:

- за счет средств областного бюджета – 425,80 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района – 215 794,90 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников -18 700,00 тыс. рублей.

Средства из районного бюджета на реализацию подпрограммы предусматривается выделить МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» и подведомственным учреждениям.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период.

- ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате проведения мероприятий, по решению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Прохоровского района», будут достигнуты прогнозные показатели ее эффективности. Так, количество жителей Прохоровского района, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 9850 человек от общего количества проживающих на территории Прохоровского района. Количество жителей, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, увеличится до 7 800 человек. Фактическая обеспеченность спортивными залами достигнет 100%, плоскостными спортивными площадками 100 %.

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

| № п/п | Наименование подпрограммы: «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» (далее - подпрограмма) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице отдела физической культуры и спорта, отдела молодежной политики |
| 2 | Участники подпрограммы | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице отдела молодежной политики, МКУ «ЦМИ «МИР», управление образования, МКУ «Управление культуры и туризма», отдел военного комиссариата Белгородской области по Прохоровскому району, общественные организации района |
| 3 | Цель подпрограммы | Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики, развитие потенциала молодежи в интересах Прохоровского района |
| 4 | Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации муниципальной программы: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 38 187,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 440,00 тыс. рублей; 2017 год – 3 155,00 тыс. рублей; 2018 год – 3 469,00 тыс. рублей; 2019 год – 3 760,00 тыс. рублей; 2020 год – 3 214,80 тыс. рублей; 2021 год – 4 522,60 тыс. рублей; 2022 год – 4 973,50 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) – 5 006,10 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) – 5 166,90 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) – 4 480,00 тыс. рублей. в том числе по бюджетам: - за счет средств областного бюджета – 84,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального района – 38 103,90 тыс. рублей. |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы | 1. Доля молодых людей, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, к общему числу молодежи, проживающей в районе (в 2025 году – 10,6 %); 2. Доля успешно реализованных проектов с вовлечением молодых людей в различных сферах деятельности, к общему количеству проектов с привлечением молодых людей (в 2025 году – 100 %);); 3. Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности молодежных общественных объединений и организаций, к общему числу молодежи, проживающей в районе (в 2025 году – 27%); 4. Доля молодых людей, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию, к общему числу молодежи, проживающей в районе (в 2025 году – 36%); 5. Доля молодых людей, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, к общему числу молодежи, проживающей в районе (к 2025 году – 40,5%). |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В сфере молодежной политики согласно утвержденной Стратегии социально – экономического развития Белгородской области до 2025 года стратегической задачей является создание и совершенствование правовых, экономических,  организационных условий и механизмов, обеспечивающих достижение достойного качества жизни молодых жителей региона.

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Российской Федерации и Белгородской области, а так же одним из важных элементов социально-экономической политики в Прохоровском районе. Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах российского общества, а также для поддержки молодежных инициатив.

Эффективная государственная молодежная политика - один из главных инструментов развития страны, повышения благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом эффективного управления обществом является информация о жизненных установках групп и категорий молодежи - ценностных ориентациях.

Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор человека, стимулировать инициативы молодежи и ее организаций, а не навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизованную государственную составляющую и децентрализованную общественную.

Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития.

Молодежная политика района проводится в отношении граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди целевых групп, которые входят в сферу деятельности молодежной политики, можно выделить:

- молодежные лидеры, члены молодежных объединений;

- работающая молодежь;

- талантливая молодежь;

- молодые семьи;

- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Молодежь является самостоятельной социально-демографической группой, инновационный потенциал и роль которой необходимо учитывать во всех сферах жизни общества.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные условия и гарантии для самореализации личности молодых людей и воспитания патриотов своей страны.

Реализация молодежной политики района должна учитывать существующие пути развития:

- «разумный протекционизм» - поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, необходимых для ее активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

- развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодежной политики региона.

Списочная численность молодежи в Прохоровском районе в возрасте 14-30 лет на 1 января 2016 года составляет 5 171 человек (18,7 процента от общего числа населения района).

В настоящее время современная ситуация социально-экономического развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодежь должна повышать долю трудовых ресурсов в возрасте до 30 лет не менее 1% в год.

Сегодня происходит смена модели социально-экономического поведения молодежи: с пассивно-выжидательной (по сути, патерналистской) на активно -деятельностную (рыночную). И весьма характерно, что по данным опросов абсолютное большинство молодых людей (74 %) хотели бы активно работать для улучшения своего благосостояния.

Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в молодежной среде.

Молодежь является наиболее мобильной частью населения, характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к требованиям рынка. Поэтому в настоящее время возможностей трудоустройства у молодежи не меньше, если не больше, чем у лиц среднего и старшего возраста, даже, несмотря на отсутствие опыта работы.

Для развития молодежной активности необходима поддержка конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой и общественно - полезной деятельности молодых людей.

Остается острой проблема социальной интеграции в общество детей-сирот, подростков из неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей, вернувшихся из мест лишения свободы. Молодежная политика района ставит целью социализацию молодых людей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, зрелую жизнь является информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в последние годы. Наряду с мощными потоками информации, носящими разнонаправленные векторы, в современном информационном поле проблематично выделить нужную информацию, которую можно реально применить в жизни молодого человека.

Необходимо постоянно обновлять информацию на страничке «Вконтакте», которая будет доступна, публична и достоверно отразит для молодых людей адекватную информационную картину жизни молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, поможет сориентироваться в культурно - досуговой, учебной и других сферах жизни.

Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный характер молодежной политики, требует сочетания отраслевого подхода с самым тесным взаимодействием органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.

В настоящий момент проявляются следующие негативные тенденции:

- снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности. Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации российской экономики;

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам;

- несовершенство системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В молодежной политике района, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного потенциала молодежи:

- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи;

- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью (отсутствие системы стимулирования и распространения информации о молодых талантах);

- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной молодежной политики, которая включает в себя организации, учреждения и службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую потребности молодежи по широкому спектру социально значимых вопросов;

- недостаточный уровень кадрового обеспечения сферы «Молодежная политика» и подготовки кадров;

- недостаточность статистической информации, позволяющей объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их решения;

- рост молодежной зависимости от слабоалкогольных и энергетических напитков, иных психоактивных веществ;

- сложности трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии опыта работы;

Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры:

- организация работы путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на территории Прохоровского района;

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых семей, организацию временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи;

- организация условий вовлечения молодежи в проектную деятельность и социальную практику;

- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа жизни молодежи и развитию молодежного туризма в районе.

Настоящая подпрограмма максимально учитывает различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, и способствует созданию условий для:

- устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по работе с молодежью;

- расширения информационного пространства молодежи;

- сохранения здоровья;

- развития и совершенствования лидерских способностей, самореализации в различных сферах деятельности;

- формирования духовно-нравственных качеств личности молодого человека, делающих его способным противостоять негативным факторам современного общества.

2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель: «Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики, развитие потенциала молодежи в интересах Прохоровского района».

Указанная цель достижима путем решения следующей задачи:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективности самореализации молодежи.

Этапы реализации муниципальной программы:

1 этап - 2015-2020 годы;

2 этап - 2021-2025 годы.

3.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммой предусмотрены мероприятия с указанием исполнителей, объемов финансирования и основных направлений их реализации.

Приоритетными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию района в целом.

Для решения поставленных задач необходимо проведение мероприятия с определением конкретных итоговых показателей их реализации:

Мероприятие 1. «Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня духовно – нравственного и патриотического сознания и самосознания молодежи».

Основные показатели проведения мероприятия:

- Количество реализованных проектов и инициатив по направлению «Молодежная политика» на территории района.

- Численность молодых людей, принявших участие в районных и областных проектах, форумах, конференциях.

- Количество проведенных районных конкурсов молодежных общественных организаций и объединений.

4. Количество выставок различной направленности, в которых приняли участие представители молодежи района.

5. Численность молодых людей, имеющих поощрение главы администрации района.

6. Численность вновь зарегистрированных молодых людей в молодежных объединениях и организациях.

7.Численность молодежи, состоящей в молодежных и детских общественных объединениях, входящих в систему муниципальной молодежной политики.

8. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, к общему числу молодежи, проживающей в районе.

9. Количество публикаций в СМИ по вопросам молодежной политики, в т.ч. предусматривающих пропаганду программ и проектов молодежной политики.

10. Численность участников мероприятий военно – патриотической и духовно – нравственной направленности.

11. Количество организованных и проведенных мероприятий по развитию туризма с вовлечением молодежи.

12. Количество подготовленных материалов, направленных на информирование молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации об имеющихся возможностях.

Мероприятие 2. «Организация рационального и целенаправленного использования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора».

  - Количество организованных и проведенных мероприятий, обеспечивающих возможность для талантливой молодежи проявить себя.

  - Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на возрождение и формирование у молодежи православных ценностей и традиций.

  - Количество проведенных мероприятий военно – патриотической и духовно – нравственной направленности.

  - Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на физическое развитие молодежи.

  - Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений.

  - Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности.

Мероприятие 3. «Организация и проведение творческих конкурсов для молодежи».

- Количество участников конкурса на соискание гранта на реализацию социально – значимых проектов в молодежной среде.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, к 2025 году до 72%.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

На весь период реализации подпрограммы планируемый объем финансирования за счет средств бюджета муниципального района составляет – 38 187,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 440,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 155,00 тыс. рублей;

2018 год – 3 469,00 тыс. рублей;

2019 год – 3 760,00 тыс. рублей;

2020 год – 3 214,80 тыс. рублей;

2021 год – 4 522,60 тыс. рублей;

2022 год – 4 973,50 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) – 5 006,10 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) – 5 166,90 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) – 4 480,00 тыс. рублей.

В том числе по бюджетам:

- за счет средств областного бюджета – 84,00 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района – 38 103,90 тыс. рублей.

Средства из районного бюджета на реализацию подпрограммы предусматривается выделить отделу молодёжной политики администрации муниципального района «Прохоровский  район» и подведомственному учреждению МКУ «ЦМИ «МИР».

В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточняться на очередной финансовый год.

- ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Критерии и показатели эффективности молодежной политики отражают реальный прогресс удовлетворения нужд и притязаний молодежи по мере ее взросления, социального развития и самореализации. В молодежной политике критерием ее успешности является реальный вклад молодежи в изменение условий экономической и социальной жизни. Главным результатом реализации молодежной политики и, соответственно, подпрограммы, должно стать улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие района.

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи относятся:

1. Количество молодежи района, вовлеченной в добровольческое (волонтерское движение) по патриотизму (в 2025 году – 270 человек).

2. Доля реализованных проектов, с вовлечением молодежи в различных сферах деятельности, к общему числу молодежи, проживающей в районе (в 2025 году – до 100 %);

3. Доля молодежи, охваченной деятельностью общественных объединений патриотической направленности, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в районе (в 2025 году – 75%);

4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа   жизни и профилактике негативных явлений, к общему числу молодежи, проживающей в районе (к 2025 году – 55,3%).

5. Доля образовательных организаций всех типов, на базе которых действуют волонтерские объединения к общему числу образовательных организаций района (к 2020 году – 100%).

6. Доля мероприятий добровольческой направленности, освещенных в средствах массовой информации, к общему количеству запланированных к проведению Региональным ресурсным центром развития добровольчества (к 2020 году – 100%).

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» №; Наименование подпрограммы: «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма). 1; Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму; МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице отдела физической культуры. 2; Участники подпрограммы; МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики», МКУ «ЦБУФК». 3; Цель подпрограммы; Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами. 4; Задача подпрограммы; Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 5; Сроки реализации подпрограммы; 2015 – 2025 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 6; Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета ( с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет – 69 470,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –5 933,40 тыс. рублей; 2016 год –5 361,00 тыс. рублей; 2017 год –5 099,30 тыс. рублей; 2018 год –5 866,00 тыс. рублей; 2019 год –6 701,60 тыс. рублей; 2020 год –6 089,10 тыс. рублей; 2021 год –6 703,00 тыс. рублей; 2022 год –6 565,70 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) – 6 584,90 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) – 6 816,80 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) – 7 750,00 тыс. рублей. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период.. 7; Показатели конечных результатов подпрограммы; Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм не менее 95%. - ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Белгородской области является отраслевым органом администрации Прохоровского района Белгородской области, в пределах своих полномочий участвующим в реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Полномочия управления физической культуры, спорта и молодежной политики определены решением Муниципального совета от 24.12. 2013 г. № 55. Информирование населения о происходящем в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики ведется в сети Интернет по электронному адресу admprohorovka@pr.belregion.ru . На данном сайте представлен широкий спектр информации из мира спорта и молодежной политики, о деятельности управления: планы работы управления на год, информация о проведенных мероприятиях, аналитические и статистические данные. Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации программы, достижения ее цели и задач. Залогом этого, является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Основными направлениями реализации подпрограммы, являются: обеспечение финансирования основных мероприятий программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств до их получателей, достижение прогнозных показателей. Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия управления физической культуры, спорта и молодежной политики с учреждениями спортивной направленности, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение программы и достижение установленных показателей. В рамках реализации подпрограммы планируется проведение комплекса мероприятий, повышающих эффективность функционирования управления и подведомственных ему учреждений: обслуживание системы электронного документооборота, совершенствование подбора и расстановки кадров, проведение аттестации сотрудников, организация взаимодействия и обмена опытом работы с управлениями физической культуры и спорта муниципальных образований Белгородской области. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Прохоровского района, предусмотренных на реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников программы, контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств на исполнение программы, оценку эффективности программы, формирует и представляет отчет о ее реализации. - ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Цель подпрограммы: «Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами». В рамках достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение следующей задачи: - Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Этапы реализации муниципальной программы: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. - ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Для решения поставленной задачи, необходимо проведение мероприятий по обеспечению полномочий управления физической культуры, спорта и молодежной политики в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области на 2015-2020 годы». Мероприятие 1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления». Основные показатели проведения мероприятия: - Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных. - Выполнение плана деятельности органов местного самоуправления, обеспечивающего реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Реализация данных мероприятий направлена на исполнение муниципальных полномочий управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Выполнение задач обеспечит стабильное функционирование сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соблюдение норм законодательства Белгородской области и Прохоровского района в данной сфере. В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района за счет средств местного бюджета. Это позволит обеспечить эффективную деятельность и эффективное использование всех видов ресурсов. 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального района в 2015-2025 годах и составит 69 470,80 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5 933,44 тыс. рублей; 2016 год – 5 361,00 тыс. рублей; 2017 год – 5 099,30 тыс. рублей; 2018 год – 5 866,00 тыс. рублей; 2019 год – 6 701,60 тыс. рублей; 2020 год – 6 089,10 тыс. рублей; 2021 год – 6 703,00 тыс. рублей; 2022 год – 6 565,70 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) – 6 584,90 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) – 6 816,80 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) – 7 750,00 тыс. рублей. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период. 5. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района за счет средств местного бюджета. Это позволит обеспечить эффективную деятельность, эффективное использование всех видов ресурсов в области физической культуры, спорта и молодежной политики в Прохоровском районе. Итоговым показателем подпрограммы является обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм не менее 95%. ПОДПРОГРАММА 4 «СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» №; Наименование программы: «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков» (далее – подпрограмма). 1; Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму; МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице МБУ СШ «Юность». 2; Участники подпрограммы; МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» в лице МБУ «ФСК «Олимп»», МКУ «ЦБУФК», МБУ СШ «Юность». 3; Цель подпрограммы; Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки. 4; Задача подпрограммы; 1. Повышение в спортивной школе эффективности подготовки спортивного резерва.. 5; Сроки реализации подпрограммы; Этапы реализации муниципальной программы: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.. 6; Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет – 79 929,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 8 323,30 тыс. рублей; 2020 год – 9 383,20 тыс. рублей; 2021 год – 12 425,60 тыс. рублей; 2022 год – 12 537,80 тыс. рублей; 2023 год (прогноз)– 13 331,50 тыс. рублей; 2024 год (прогноз)– 13 758,30 тыс. рублей; 2025 год (прогноз)– 10 170,00 тыс. рублей. в том числе по бюджетам: - за счет средств областного бюджета –108,50 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального района – 79 821,20 тыс. рублей. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период. 7; Показатели конечных результатов подпрограммы; 1. Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в сборные команды области, к 2025 году до 25 человек. 2. Увеличение доли спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе, до 65 процентов к 2025 году. 3. Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе, до 10 процентов к 2025 году. 4. Увеличение доли занимающихся в спортивной школе, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, в организациях спортивной подготовки до 1,5% процентов к 2025 году. 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в СШ, ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ Сфера действия подпрограммы охватывает систему подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса. На территории района осуществляет деятельность МБУ ДО «ДЮСШ», которая с 31 декабря 2019 года будет переименована в МБУ СШ «Юность». В спортивной школе определены и активно развиваются 7 базовых видов спорта (легкая атлетика, гиревой спорт, спортивная гимнастика, футбол, спортивная борьба, карате, плавание). В настоящее время в районе работает 11 тренеров-преподавателей по видам спорта, из которых – основных работников – 8, совместителей – 3. В сборные команды России входят 3 Прохоровских спортсмена по 3 видам спорта (легкая атлетика (Ряднова Олеся), гиревой спорт (Беликова Олеся), спортивная борьба (Маслова Екатерина). В районе в 2013 году подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд получил 1 спортсмен, массовые разряды имеют 225 человек. В 2014 году - 1 МС, 5 перворазрядников, 230 – имеют массовые разряды. В 2015 г. – 1 КМС, 1 перворазрядник, 255 – массовые разряды. В 2016 г. – 1 МС, 6 – КМС, 4 перворазрядника, 301 – массовые разряды. В 2017 г. – 1 КМС, 2 перворазрядника, 311 – массовые разряды. Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере подготовки спортивного резерва, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. На сегодняшний день в процессе развития физической культуры в учреждениях дополнительного образования существует ряд серьезных проблем: - актуальными являются вопросы подготовки высококвалифицированных тренеров и иных специалистов; - продолжает оставаться острой проблема нехватки штатных тренеров - преподавателей в детско-юношеской спортивной школе, особенно на территориях сельской местности. Главная причина этого заключается в невысоком социальном статусе и престиже профессии тренера; - отсутствует устойчивая мотивация и материальная заинтересованность специалистов высокой квалификации, работающих в отрасли "Физическая культура и спорт". Данная проблема возникла в связи с низким уровнем доходов специалистов, работающих в данной отрасли. Молодые специалисты, в первую очередь мужчины, в связи с невысокой оплатой труда и невозможностью получить или приобрести жилье для своей семьи вынуждены увольняться и переходить работать в другие сферы деятельности; - отсутствует система привлечения и социальной поддержки молодых специалистов, а также программа возврата кадров на село; - недостаточно выделяются средства на приобретение оборудования, инвентаря и спортивной формы. Таким образом, подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы по созданию условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва, развитию материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр и создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки. 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере физической культуры и спорта определены Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района на долгосрочный период до 2025 года. Цель подпрограммы: «Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки». Основной задачей подпрограммы является: 1. Повышение в спортивной школе эффективности подготовки спортивного резерва. Решение указанной задачи будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в период 2019 – 2025 годов, при этом этапы реализации подпрограммы не выделяются. - ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Для решения поставленной задачи, необходимо проведение мероприятия с определением конкретных итоговых показателей ее реализации: Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений». Основные показатели проведения мероприятия: - Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей спортивной школы, работающих по специальности. - Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе. - Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе. - Доля занимающихся в спортивной школе, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся. - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в СШ, ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. Мероприятие 2. «Организация и проведение спортивных мероприятий». Основные показатели проведения мероприятия: - Доля медалей (Первенства Мира, Первенства Европы, Первенства России, Первенства ЦФО), завоеванных занимающимися в спортивной школе, от числа спортсменов, имеющих спортивные разряды, звания и почетные звания, проценты. Реализация мероприятия подпрограммы обеспечит: - Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды области к 2025 году до 20 человек. 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального района в 2019 - 2025 годах и составит - 79 929,70 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 8 323,30 тыс. рублей; 2020 год – 9 383,20 тыс. рублей; 2021 год – 12 425,60 тыс. рублей; 2022 год – 12 537,80 тыс. рублей; 2023 год (прогноз)– 13 331,50 тыс. рублей; 2024 год (прогноз)– 13 758,30 тыс. рублей; 2025 год (прогноз)– 10 170,00 тыс. рублей. в том числе по бюджетам: - за счет средств областного бюджета –108,50 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального района – 79 821,20 тыс. рублей. Средства из бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы предусматривается выделить МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» и МБУ СШ «Юность». Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта муниципального правового акта по утверждению бюджета Прохоровского района на очередной финансовый год и плановый период. 5. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ В результате проведения мероприятий, по решению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированный на особенности развития детей и подростков», будут достигнуты прогнозные показатели ее эффективности. Так, количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей спортивной школы, работающих по специальности, составит 100% от общего количества тренеров. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе, увеличится до 65%. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе достигнет 10%. Доля занимающихся в спортивной школе, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, увеличится до 1,5%.

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района

Белгородской области»

1 этап

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | - Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - завер-шение |  |  |  | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная программа Прохоровского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района»» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице отдела физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, подведомственных учреждений | П | Показатель 1. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, (%) | 34,1 | 35,9 | 37,6 | 38,9 | 40,2 | 46,5 | 51 |
|  |  | 2015 | 2020 |  | П | Показатель 2. Увеличение доли спортсменов Прохоровского района, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня, (%) | 28,7 | 29,0 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 32,3 | 33,9 |
|  |  | 2015 | 2020 |  | П | Показатель 3. Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и мероприятия в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, (%) | 18,5 | 43,5 | 48,6 | 51,3 | 54,8 | 57,0 | 62,5 |
|  |  | 2015 | 2020 |  | П | Показатель 4. Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды области, до 20 человек. |  |  |  |  |  | 15 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики, в лице отдела физической культуры и спорта, отдела молодежной политики | П | Показатель 1.1. Численность населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (чел) | 9601 | 9605 | 9610 | 9700 | 10000 | 11367 | 11500 |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 1.2. Доля населения района, принявшего участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в общей численности населения района, (%) | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,1 | 28,2 | 28,4 |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 1.3. Показатель результативности деятельности тренерского состава, (%) | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
| 2.1 | Задача 1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2015 | 2020 | отдел физической культуры и спорта | П | Показатель 1.1.1.1 Количество проведенных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, (ед.) | 162 | 162 | 164 | 164 | 166 | 166 | 166 |
|  |  | 2015 | 2020 |  | П | Показатель 1.1.1.2 Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом в трудовых коллективах, (чел.) | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
|  |  |  |  |  | П П П П | Показатель 1.1.1.3 Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, спортивных секциях, клубах по видам спорта, (чел.) | 1510 | 3420 | 3421 | 3994 | 3994 | 5039 | 5070 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.4 Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в сельских поселениях, в общей численности проживающих в сельских поселениях, (%) | 51,1 | 52,5 | 53,4 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.5 Выполнение плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения, (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.6 Фактический уровень материально технического обеспечения от имеющейся потребности, (%): - спортивные залы; - плоскостные спортивные площадки | 70 120 | 75 124 | 76 124 | 76 124 | 76 124 | 76 124 | 76 124 |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 1.1.1.7 Количество отремонтированных объектов, (ед) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 | Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 «Мероприятия» | 2015 | 2020 | отдел физической культуры и спорта | П П П П | Показатель 1.2.1.1 Количество опубликованных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и пропаганда физической культуры, массового спорта и ценностей здорового образа жизни, (ед) | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.2 Количество проведённых бесед и встреч с населением направленных на популяризацию здорового образа жизни, (ед) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.3 Количество введенных спортивных сооружений в год, (ед) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.4 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведений мероприятий ВФСК «ГТО», (ед) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 1.2.1.5 Проведение спортивных и физкультурных мероприятий ВФСК «ГТО», (ед) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице отдела молодежной политики | П П П П П | Показатель 2.1 Количество молодежи района, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение по патриотизму, (чел.) | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 210 | 250 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2 Доля успешно реализованных проектов с вовлечением молодых людей в различных сферах деятельности, к общему количеству проектов с привлечением молодых людей, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.3 Доля молодежи, охваченной деятельностью общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодежи, (%) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.4 Доля молодых людей, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, к общему числу молодежи, проживающей в районе, (%) | 18,5 | 24,5 | 27,4 | 33,4 | 37,2 | 39 | 40,5 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.5 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общему числу молодежи района, (%) | 17 | 21 | 24,5 | 27,5 | 31 | 33,5 | 36 |
| 3.1 | Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня духовно-нравственного и патриотического сознания и самосознания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «развитие созидательной активности молодёжи, вовлечение её в социальную практику, повышение уровня духовно-нравственного и патриотического сознания» | 2015 | 2020 | отдел молодежной политики, управление образования | П П П П П П П | Показатель 2.1.1.1 Количество реализованных проектов и инициатив по направлению «Молодежная политика» на территории района, (ед.) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.2 Численность молодых людей, принявших участие в районных и областных проектах, форумах, конференциях, (чел.) | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.3 Количество проведенных районных конкурсов молодежных общественных организаций и объединений, (ед.) | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.4 Количество выставок различной направленности, в которых приняли участие представители молодежи района, (ед.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.5 Численность молодых людей, имеющих поощрение главы администрации района, (чел.) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.6 Численность вновь зарегистрированных молодых людей в молодежных объединениях и организациях, (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.7 Численность молодежи, состоящей в молодежных и детских общественных объединениях, входящих в систему муниципальной молодежной политики, (чел.) | 2350 | 2380 | 2390 | 2390 | 2395 | 2395 | 2400 |
|  |  |  |  |  | П П П П П | Показатель 2.1.1.8 Доля мероприятий патриотической направленности, освещенных в средствах массовой информации, по отношению к общему количеству мероприятий патриотической направленности, % | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.9 Количество публикаций в СМИ по вопросам молодежной политики, в т.ч. предусматривающих пропаганду программ и проектов молодежной политики, ед. | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.10 Количество проведенных мероприятий военно-патриотической и духовно-нравственной направленности, ед. | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.11 Количество организованных и проведенных мероприятий по развитию молодежного туризма, ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.12 Количество подготовленных материалов, направленных на информирование молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, об имеющихся возможностях, ед. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 2.1.1.13 Количество молодежи, принявшей участие в конкурсе на соискание гранта на реализацию социально - значимых проектов в молодежной среде, ед. | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| 3.1 | Организация рационального и целенаправленного использования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.2.1 «Мероприятия» | 2015 | 2020 | отдел молодежной политики, МКУ «ЦМИ «МИР», управление образования | П П П П П | Показатель 2.2.1.1 «Количество организованных и проведенных мероприятий, обеспечивающих возможность для талантливой молодежи проявить себя», (ед.) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2.1.2 Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на возрождение и формирование у молодежи православных ценностей и традиций, ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2.1.3 Численность участников мероприятий военно-патриотической и духовно-нравственной направленности, чел. | 413 | 513 | 613 | 668 | 718 | 768 | 818 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2.1.4 «Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на физическое развитие молодежи», ед. | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2.1.5 Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений, ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 2.2.1.6 Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности, ед. | - | - | - | - | - | 150 | 200 |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  | П П | Показатель 2.2.2.1 Доля образовательных организаций всех типов, на базе которых действуют волонтерские объединения к общему числу образовательных организаций района, % | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2.2.2 Доля мероприятий добровольческой направленности, освещенных в средствах массовой информации, к общему количеству запланированных к проведению ресурсным центром развития добровольчества, % | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Организация и проведение творческих конкурсов для детей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3 «Гранты» | 2021 | 2025 | отдел молодежной политики, МКУ «ЦМИ «МИР», управление образования | П | Показатель 2.2.2.3 Количество участников конкурса на соискание гранта на реализацию социально - значимых проектов в молодежной среде, ед. | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице подведомственных учреждений | П | Показатель 3.1. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы не менее 95% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики; подведомственные учреждения | П | Показатель 3.1.1.1 Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2015 | 2020 | МКУ «ЦБУФК» | П | Показатель 3.1.1.2 Выполнение плана деятельности ОМСУ, обеспечивающего реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2021 | 2025 | МБУ СШ «Юность» | П П П | Показатель 4.1.1.1 Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей спортивной школы, работающих по специальности, ед. | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.2 Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе, % | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.3 Доля спортсменов - разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов – разрядников в спортивной школе, % | - | - | - | - | - | 25 | 28 |
| 4.2 Организация и проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1 «Мероприятия» | 2021 | 2025 | МБУ СШ «Юность» | П | Показатель 4.2.1.1 Доля медалей (Первенства Мира, Первенства Европы, Первенства России, Первества ЦФО), завоеванных занимающимися в спортивной школе, от числа спортсменов, имеющих спортивные разряды, звания и почетные звания, % | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 |

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района

Белгородской области» 2 этап

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | - Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения |  | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - завер-шение |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района» | 2021 | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице отдела физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, подведомственных учреждений | П | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет, проценты, (%) |  | 51,2 | 52,0 | 52,7 | 53,5 | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта, проценты |  | 88,6 | 88,8 | 88,9 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П П | Увеличение доли спортсменов Прохоровского района, ставших победителями и призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня, (%) |  | 31,7 | 31,9 | 40,1 | 40,3 | 40,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и мероприятия в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, (%) |  | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 63,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П | Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды области, (чел.) |  | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 2021 | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице отдела физической культуры и спорта, отдела молодежной политики | П | Численность населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (чел) |  | 11700 | 12100 | 12800 | 13100 | 13500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения района, принявшего участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в общей численности населения района, (%) |  | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности деятельности тренерского состава, (%) |  | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проценты |  | 98,0 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проценты |  | 45,0 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, проценты |  | 20,0 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет, проценты |  | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,2 | 23,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, проценты |  | 19,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, проценты |  | 70,0 | 69,0 | 69,2 | 69,4 | 69,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан Прохоровского района, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, проценты |  | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, проживающих в Прохоровском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", проценты |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  | отдел физической культуры и спорта | П | Показатель 1.1.1.1 Количество проведенных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, (ед.) |  | 166 | 166 | 168 | 168 | 168 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2025 |  | П | Показатель 1.1.1.2 Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом в трудовых коллективах, (чел.) |  | 3011 | 3015 | 3020 | 3020 | 3020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П П П П | Показатель 1.1.1.3 Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, спортивных секциях, клубах по видам спорта, (чел.) |  | 5055 | 5085 | 5095 | 6005 | 6005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.4 Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в сельских поселениях, в общей численности проживающих в сельских поселениях, (%) |  | 34,7 | 34,9 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.5 Выполнение плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения, (%) |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.6 Фактический уровень материально технического обеспечения от имеющейся потребности, (%): - спортивные залы; - плоскостные спортивные Площадки |  | 93,4 98,2 | 95 98,4 | 96 98,6 | 97 99,5 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 1.1.1.7 Количество отремонтированных объектов, (ед) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.1 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2021 | 2025 | отдел физической культуры и спорта | П | Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), чел. |  | 8480 | 9900 | 10200 | 11350 | 12500 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по развитию видов спорта, развивающихся в Прохоровском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.3.1 «Мероприятия» | 2021 | 2025 | отдел физической культуры и спорта | П П П | Показатель 1.2.1.1 Количество опубликованных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и пропаганда физической культуры, массового спорта и ценностей здорового образа жизни, (ед) |  | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.2 Количество проведённых бесед и встреч с населением направленных на популяризацию здорового образа жизни, (ед) |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.3 Количество введенных спортивных сооружений в год, (ед) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П | Показатель 1.2.1.4 Проведение спортивных и физкультурных мероприятий ВФСК «ГТО», (ед) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1.4.1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» | 2023 | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице отдела молодежной политики | П | Показатель1.3.1.1 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (%) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проценты |  | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» | 2021 | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в лице отдела молодежной политики | П П П П П | Показатель 2.1 Количество молодежи района, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение по патриотизму, (чел.) |  | 205 | 220 | 230 | 250 | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2 Доля успешно реализованных проектов с вовлечением молодых людей в различных сферах деятельности, к общему количеству проектов с привлечением молодых людей, (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.3 Доля молодежи, охваченной деятельностью общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодежи, (%) |  | 69,0 | 72,5 | 73,0 | 73,8 | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.4 Доля молодых людей, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, к общему числу молодежи, проживающей в районе, (%) |  | 53,6 | 54,1 | 54,8 | 55,3 | 55,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.5 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общему числу молодежи района, (%) |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня духовно – нравственного и патриотического сознания и самосознания молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Мероприятия» | 2021 | 2025 | отдел молодежной политики, управление образования | П П П П П П П | Показатель 2.1.1.1 Количество реализованных проектов и инициатив по направлению «Молодежная политика» на территории района, (ед.) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.2 Численность молодых людей, принявших участие в районных и областных проектах, форумах, конференциях, (чел.) |  | 192 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.3 Количество проведенных районных конкурсов молодежных общественных организаций и объединений, (ед.) |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.4 Количество выставок различной направленности, в которых приняли участие представители молодежи района, (ед.) |  | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.5 Численность молодых людей, имеющих поощрение главы администрации района, (чел.) |  | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.6 Численность вновь зарегистрированных молодых людей в молодежных объединениях и организациях, (чел.) |  | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.7 Численность молодежи, состоящей в молодежных и детских общественных объединениях, входящих в систему муниципальной молодежной политики, (чел.) |  | 2240 | 2245 | 2250 | 2250 | 2250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П П П П П | Показатель 2.1.1.8 Доля мероприятий патриотической направленности, освещенных в средствах массовой информации, по отношению к общему количеству мероприятий патриотической направленности, % |  | 28,0 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.9 Количество публикаций в СМИ по вопросам молодежной политики, в т.ч. предусматривающих пропаганду программ и проектов молодежной политики, ед. |  | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.10 Количество проведенных мероприятий военно-патриотической и духовно-нравственной направленности, ед. |  | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.11 Количество организованных и проведенных мероприятий по развитию туризма с вовлечением молодежи, ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.12 Количество подготовленных материалов, направленных на информирование молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, об имеющихся возможностях, ед. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| Организация рационального и целенаправленного исследования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.2.1 «Мероприятия» | 2021 | 2025 | Отдел молодежной политики, МКУ «ЦМИ «МИР», управление образования | П П П |  | Показатель 2.1.2.1 «Количество организованных и проведенных мероприятий, обеспечивающих возможность для талантливой молодежи проявить себя», (ед.) | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.2.2 Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на возрождение и формирование у молодежи православных ценностей и традиций, ед. | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.2.3 Численность участников мероприятий военно-патриотической и духовно-нравственной направленности, чел. | 4720 | 4750 | 4780 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П |  | Показатель 2.1.2.4 «Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на физическое развитие молодежи», ед. | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2021 | 2025 | отдел молодежной политики, МКУ «ЦМИ «МИР», управление образования | П |  | Показатель 2.1.2.5 Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений, ед. | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| Организация и проведение творческих конкурсов для детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.3.1 «Гранты» | 2021 | 2025 | Отдел молодежной политики, МКУ «ЦМИ «МИР» | П |  | Показатель 2.3.1.1 Количество участников конкурса на соискание гранта на реализацию социально - значимых проектов в молодежной среде, ед. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2021 | 2025 | УФКСиМП, подведомственные учреждения | П |  | Показатель 3.1. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы не менее 95% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функций органов власти местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» | 2021 | 2025 | УФКСиМП, подведомственные учреждения | П |  | Показатель 3.1.1.1 Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2021 | 2025 | УФКСиМП, подведомственные учреждения | П |  | Показатель 3.1.1.2 Выполнение плана деятельности ОМСУ, обеспечивающего реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 « Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков» | 2021 | 2020 | МБУ СШ «Юность» | П |  | Показатель 4.1.1.1 Увеличение численности спортсменов района, включенных в список кандидатов в сборные команды области, человек | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2021 | 2025 | МБУ СШ «Юность» | П |  | Показатель 4.1.1.1 Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей спортивной школы, работающих по специальности, ед. | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П П П |  | Показатель 4.1.1.2 Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей спортивной школы, работающих по специальности, ед. | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.3 Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе, % | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.4 Доля спортсменов - разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов – разрядников в спортивной школе, % | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П |  | Показатель 4.1.1.5 Доля занимающихся в спортивной школе, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся % | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.6 Доля занимающихся в спортивной школе, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап, в спортивной школе, % | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П |  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в СШ, ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, | 100,0 | 93,2 | 95,0 | 97,0 | 99,0 |  |  |  |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1 «Мероприятия» | 2021 | 2025 | МБУ СШ «Юность» | П |  | Показатель 4.2.1.1 Доля медалей (Первенства Мира, Первенства Европы, Первенства России, Первества ЦФО), завоеванных занимающимися в спортивной школе, от числа спортсменов, имеющих спортивные разряды, звания и почетные звания, % | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

- (наименование муниципальной программы)

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы 1 этап

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области» |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» Постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» Приказ МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной по- литики администрации Прохоровского района» Приказ МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной по- литики администрации Прохоровского района» | Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг отделами МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» «Об утверждении программы муниципального района «Прохоровский район» Утверждение муниципальных заданий подведомственных учреждений на 2021 – 2025 г.г. Утверждение муниципальных адресных перечней по реализации мероприятий муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области» | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» | Первый квартал 2015 года 2021 – 2025 г.г. по необходимости Ежегодно в декабре текущего года Ежегодно в декабре текущего года |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |
| 1.1.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | отдел физической культуры и спорта | По необходимости |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» |  |  |  |
| 1.2.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | отдел молодежной политики | По необходимости |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 1.3.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района в лице подведомственных ему учреждений | По необходимости |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков» |  |  |  |
| 1.4.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района в лице подведомственных ему учреждений | По необходимости |

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы 2 этап

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области» |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» Приказ МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной по- литики администрации Прохоровского района» Приказ МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной по- литики администрации Прохоровского района» | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» «Об утверждении программы муниципального района «Прохоровский район» Утверждение муниципальных заданий подведомственных учреждений на 2021 – 2025 г.г. Утверждение муниципальных адресных перечней по реализации мероприятий муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области» | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» | 2021 – 2025 г.г. по необходимости Ежегодно в декабре текущего года Ежегодно в декабре текущего года |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |
| 1.1.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | отдел физической культуры и спорта | По необходимости |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» |  |  |  |
| 1.2.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | отдел молодежной политики | По необходимости |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 1.3.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района в лице подведомственных ему учреждений | По необходимости |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков» |  |  |  |
| 1.4.1 | Постановление Распоряжение Приказ |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района в лице подведомственных ему учреждений | По необходимости |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования 1 этап

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей (2015-2025) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 1 этапе (2015-2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области на 2015 – 2020 годы | Всего | 422 429,80 | 27687,10 | 27241,00 | 25897,70 | 26262,00 | 36244,00 | 36311,60 | 179643,40 |
|  |  | бюджет муниципального района | 403 111,50 | 26687,10 | 25541,00 | 24197,70 | 24562,00 | 34444,00 | 35311,60 | 170743,40 |
|  |  | областной бюджет | 618,30 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 18 700,00 | 1000,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1800,00 | 1000,00 | 8900,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 234 920,70 | 21753,70 | 21440,00 | 17643,40 | 16927,00 | 17538,40 | 17624,50 | 112927,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 215 794,90 | 20753,70 | 19740,00 | 15943,40 | 15227,00 | 15738,40 | 16624,50 | 104027,00 |
|  |  | областной бюджет | 425,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 18 700,00 | 1000,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1800,00 | 1000,00 | 8900,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 224 392,40 | 21753,70 | 21440,00 | 17643,40 | 16305,00 | 16915,10 | 17326,50 | 111383,70 |
|  |  | бюджет муниципального района | 207 769,60 | 20753,70 | 19740,00 | 15943,40 | 14905,00 | 15415,10 | 16329,50 | 103086,70 |
|  |  | областной бюджет | 425,80 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 16 197,00 | 1000,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1400,00 | 1500,00 | 997,00 | 8297,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» | Всего | 5 446,00 |  |  |  | 622,00 | 541,0 | 298,00 | 1461,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2 943,00 |  |  |  | 322,00 | 241,00 | 295,00 | 858,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 2 503,00 |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 3,00 | 603,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» (Хоккей) | Всего | 5 064,00 |  |  |  |  | 64,00 |  | 64,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 5 064,00 |  |  |  |  | 64,00 |  | 64,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и повышение эффективности молодежной политики | Всего | 38 103,90 |  | 440,00 | 3155,00 | 3469,00 | 3760,00 | 3214,80 | 14038,80 |
|  |  | бюджет муниципального района | 38 103,90 |  | 440,00 | 3155,00 | 3469,00 | 3760,00 | 3214,80 | 14038,80 |
|  |  | областной бюджет | 84,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «Развитие созидательной активности молодежи, вовлечение ее в социальную практику, повышение уровня духовно – нравственного и патриотического сознания» | Всего | 2 273,60 |  | 440,00 | 380,00 | 20,00 | 170,00 | 180,00 | 1190,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2 273,60 |  | 440,00 | 380,00 | 20,00 | 170,00 | 180,00 | 1190,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «Организация рационального и целенаправленного исследования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора» | Всего | 34 291,80 |  |  | 2775,00 | 3244,00 | 3390,00 | 2834,80 | 12243,80 |
|  |  | бюджет муниципального района | 34 291,80 |  |  | 2775,00 | 3449,00 | 3390,00 | 2834,80 | 12243,80 |
|  |  | областной бюджет | 84,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | «Организация и проведение творческих конкурсов для молодежи» | Всего | 1 250,00 |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 1 250,00 |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 69 470,84 | 5933,44 | 5361,00 | 5099,30 | 5866,00 | 6701,60 | 6089,10 | 35050,44 |
|  |  | бюджет муниципального района | 69 470,84 | 5933,44 | 5361,00 | 5099,30 | 5866,00 | 6701,60 | 6089,10 | 35050,44 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 45 147,44 | 4082,44 | 3548,00 | 3574,90 | 4146,00 | 4593,60 | 3845,00 | 23789,94 |
|  |  | бюджет муниципального района | 45 147,44 | 4082,44 | 3548,00 | 3574,90 | 4146,00 | 4593,60 | 3845,00 | 23789,94 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 24 323,40 | 1851,00 | 1813,00 | 1524,40 | 1720,00 | 2108,00 | 2244,10 | 11260,50 |
|  |  | бюджет муниципального района | 24 323,40 | 1851,00 | 1813,00 | 1524,40 | 1720,00 | 2108,00 | 2244,10 | 11260,50 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | Всего | 79 929,70 |  |  |  |  | 8323,30 | 9383,20 | 17706,50 |
|  |  | бюджет муниципального района | 79 821,20 |  |  |  |  | 8323,30 | 9383,20 | 17706,50 |
|  |  | областной бюджет | 108,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 76 376,30 |  |  |  |  | 8023,30 | 9050,70 | 17074,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 76 267,80 |  |  |  |  | 8023,30 | 9050,70 | 17074,00 |
|  |  | областной бюджет | 108,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | 3 553,40 |  |  |  |  | 300,00 | 332,50 | 632,50 |
|  |  | бюджет муниципального района | 3 553,40 |  |  |  |  | 300,00 | 332,50 | 632,50 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных

источников финансирования 2 этап

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы |  |  |  |  | Итого на 2 этапе (2021-2025 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области на 2015 – 2020 годы | Всего | 46024,60 | 53850,60 | 48626,50 | 50004,70 | 44280,00 | 242786,40 |
|  |  | бюджет муниципального района | 43606,30 | 51850,60 | 46626,50 | 48004,70 | 42280,00 | 232368,10 |
|  |  | областной бюджет | 618,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 618,30 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 1800,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 9800,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 22373,40 | 29773,60 | 23704,00 | 24262,70 | 21880,00 | 121993,70 |
|  |  | бюджет муниципального района | 20147,60 | 27773,60 | 21704,00 | 22262,70 | 19880,00 | 111767,90 |
|  |  | областной бюджет | 425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 1800,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 9800,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 21688,40 | 23873,60 | 22904,00 | 23462,70 | 21080,00 | 113008,70 |
|  |  | бюджет муниципального района | 19762,60 | 22273,60 | 21304,00 | 21862,70 | 19480,00 | 104682,90 |
|  |  | областной бюджет | 425,80 |  |  |  |  | 425,80 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 1500,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 7900,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» | Всего | 685,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3985,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 385,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2085,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1900,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» | Всего | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  | бюджет муниципального района |  | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и повышение эффективности молодежной политики | Всего | 4522,60 | 4973,50 | 5006,10 | 5166,90 | 4480,00 | 24149,10 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4438,60 | 4973,50 | 5006,10 | 5166,90 | 4480,00 | 24065,10 |
|  |  | областной бюджет | 84,00 |  |  |  |  | 84,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня духовно – нравственного и патриотического сознания и самосознания молодежи» | Всего | 286,40 | 237,20 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 1083,60 |
|  |  | бюджет муниципального района | 286,40 | 237,20 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 1083,60 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «Организация рационального и целенаправленного исследования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора» | Всего | 3802,20 | 4636,80 | 4726,10 | 4886,90 | 4080,00 | 22132,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 3718,20 | 4636,80 | 4726,10 | 4886,90 | 4080,00 | 22048,00 |
|  |  | областной бюджет | 84,00 |  |  |  |  | 84,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | «Организация и проведение творческих конкурсов для молодежи» | Всего | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 850,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 850,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 6703,00 | 6565,70 | 6584,90 | 6816,80 | 7750,00 | 34420,40 |
|  |  | бюджет муниципального района | 6703,00 | 6565,70 | 6584,90 | 6816,80 | 7750,00 | 34420,40 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 4230,60 | 3975,80 | 3952,10 | 4099,00 | 5100,00 | 21357,50 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4230,60 | 3975,80 | 3952,10 | 4099,00 | 5100,00 | 21357,50 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 2472,40 | 2589,90 | 2632,80 | 2717,80 | 2650,00 | 13062,90 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2472,40 | 2589,90 | 2632,80 | 2717,80 | 2650,00 | 13062,90 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | Всего | 12425,60 | 12537,80 | 13331,50 | 13758,30 | 10170,00 | 62223,20 |
|  |  | бюджет муниципального района | 12317,10 | 12537,80 | 13331,50 | 13758,30 | 10170,00 | 62114,70 |
|  |  | областной бюджет | 108,50 |  |  |  |  | 108,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 11970,70 | 11871,80 | 12681,50 | 13108,30 | 9670,00 | 59302,30 |
|  |  | бюджет муниципального района | 11862,20 | 11871,80 | 12681,50 | 13108,30 | 9670,00 | 59193,80 |
|  |  | областной бюджет | 108,50 |  |  |  |  | 108,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | 454,90 | 666,00 | 650,00 | 650,00 | 500,00 | 2920,90 |
|  |  | бюджет муниципального района | 454,90 | 666,00 | 650,00 | 650,00 | 500,00 | 2920,90 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |

Приложение № 4

- к муниципальной программе

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 1 этап

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соискатели, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  | Итого на 1 этапе (2015-2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области на 2015 – 2020 годы» | Всего | 000 | 000 | 0600000000 | 000 | 170743,40 | 26687,10 | 25541,00 | 24197,70 | 24562,00 | 34444,00 | 35311,60 | 170743,40 |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0600000000 | 000 | 170743,40 | 26687,10 | 25541,00 | 24197,70 | 24562,00 | 34444,00 | 35311,60 | 170743,40 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | X | X | X | X | 104027,00 | 20753,70 | 19740,00 | 15943,40 | 15227,00 | 15738,40 | 16624,50 | 104027,00 |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0610000000 | 000 | 104027,00 | 20753,70 | 19740,00 | 15943,40 | 15227,00 | 15738,40 | 16624,50 | 104027,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 874 | Х | Х | Х | 104027,00 | 20753,70 | 19740,00 | 15943,40 | 14905,00 | 15497,40 | 16329,50 | 103169,00 |
|  |  | МБУ «ФСК «Олимп» | 874 | 1102 | 0610100590 | 611 | 104027,00 | 18125,80 | 19740,00 | 15943,40 | 14905,00 | 15433,40 | 16329,50 | 100477,10 |
|  |  |  | 874 | 1102 | 0610120450 | 611 |  |  |  |  |  | 64,00 |  | 64,00 |
|  |  | МБУ «ФСК «Прохоровское поле» | 874 | 1102 | 0610059 | 611 |  | 2627,90 |  |  |  |  |  | 2627,90 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» | МБУ «ФСК «Олимп» | 874 | 1102 | 0610229990 | 611 | 858,00 |  |  |  | 322,00 | 241,00 | 295,00 | 858,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» | Всего | Х | Х | Х | Х | 14038,80 | 0,00 | 440,00 | 3155,00 | 3469,00 | 3760,00 | 3214,80 | 14038,80 |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0620000000 | 000 | 14038,80 | 0,00 | 440,00 | 3155,00 | 3469,00 | 3760,00 | 3214,80 | 14038,80 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «Развитие созидательной активности молодежи, вовлечение ее в социальную практику, повышение уровня духовно - нравственного и патриотического сознания» | отдел молодежной политики | 874 | 0707 | 0620129990 | 244 | 1190,00 |  | 440,00 | 380,00 | 20,00 | 170,00 | 180,00 | 1190,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «Организация рационального и целенаправленного исследования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора» | Всего | 874 | Х | Х | Х | 11928,10 |  |  | 2775,00 | 3244,00 | 3207,00 | 2702,10 | 11928,10 |
|  |  | МКУ «ЦМИ «МИР» | 874 | 0707 | 0620200590 | 111 | 11928,10 |  |  | 1344,00 | 1615,00 | 1503,00 | 1499,00 | 5961,00 |
|  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 405,90 | 488,00 | 453,70 | 439,00 | 1786,60 |
|  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 77,20 | 50,35 | 92,60 | 82,50 | 302,65 |
|  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 919,90 | 1050,65 | 1157,70 | 678,60 | 3806,85 |
|  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  | 20,00 | 40,00 |  |  | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 874 | 0707 | 0620229990 | 244 | 520,70 |  |  |  | 205,00 | 183,00 | 132,70 | 520,70 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | «Организация и проведение творческих конкурсов для детей и молодежи» | отдел молодежной политики | 874 | 0707 | 0620320850 | 350 | 400,0 |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | Х | Х | Х | Х | 34940,50 | 5933,40 | 5361,00 | 5099,30 | 5866,00 | 6591,70 | 6089,10 | 34940,50 |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0630000000 | 000 | 34940,50 | 5933,40 | 5361,00 | 5099,30 | 5866,00 | 6591,70 | 6089,10 | 34940,50 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 874 | Х | Х | Х | 23790,00 | 4082,40 | 3548,00 | 3574,90 | 4146,00 | 4593,70 | 3845,00 | 23790,00 |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 1105 | 0630190019 | 000 | 23790,00 | 4082,40 | 3548,00 |  |  |  |  | 7630,401 |
|  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  | 2475,08 | 2976,30 | 3259,00 | 2675,00 | 11385,38 |
|  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |
|  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  | 747,42 | 898,80 | 984,60 | 809,00 | 3439,82 |
|  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 95,75 | 75,10 | 104,20 | 100,10 | 375,15 |
|  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 236,45 | 184,60 | 243,90 | 258,65 | 923,60 |
|  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  | 9,00 | 10,00 |  |  | 19,00 |
|  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  | 5,00 | 1,20 | 2,00 | 2,25 | 10,45 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | 874 | Х | Х | Х |  | 1851,00 | 1813,00 | 1524,40 | 1720,00 | 1998,00 | 2244,10 | 11150,50 |
|  |  | МКУ «ЦБУФК» | 874 | 1105 | 0630200590 | 000 | 11150,50 | 1851,00 | 1813,00 |  |  |  |  | 3664,00 |
|  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  | 1022,00 | 1189,55 | 1382,00 | 1553,00 | 5146,55 |
|  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 309,00 | 355,50 | 417,00 | 483,00 | 1564,50 |
|  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 148,10 | 149,74 | 103,50 | 185,13 | 586,47 |
|  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 45,30 | 25,21 | 95,50 | 22,97 | 188,98 |
| Подпрограмма 4 | «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков» | Всего | Х | Х | Х | Х | 17706,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8323,50 | 9383,20 | 17706,70 |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0640000000 | 000 | 17706,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8323,50 | 9383,20 | 17706,70 |
| Основное мероприятие 4.1.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | МБУ СШ «Юность» | 874 | 1102 | 0640100590 | 611 | 17074,20 |  |  |  |  | 8023,50 | 9050,70 | 17543,20 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | «Организация и проведение спортивных мероприятий» | МБУ СШ «Юность» | 874 | 1102 | 0640229990 | 611 | 632,50 |  |  |  |  | 300,00 | 332,50 | 632,50 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 2 этап

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соискатели, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  | Итого на 2 этапе (2021-2025 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Муниципальная программа | «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области на 2021 – 2025 годы» | Всего | 000 | 000 | 0600000000 | 000 | 232368,10 | 43606,30 | 51850,60 | 46626,50 | 48004,70 | 42280,00 | 232368,10 |  |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0600000000 | 000 | 227320,10 | 43558,30 | 46850,60 | 46626,50 | 48004,70 | 42280,00 | 227320,10 |  |
|  |  | Администрация Прохоровского района | 850 | 000 | 0600000000 | 000 | 5048,00 | 48,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5048,00 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | Х | Х | X | Х | 111767,90 | 20147,60 | 27773,60 | 21704,00 | 22262,70 | 19880,00 | 111767,90 |  |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0600000000 | 000 | 106767,90 | 20147,60 | 22773,60 | 21704,00 | 22262,70 | 19880,00 | 106767,90 |  |
|  |  | Администрация Прохоровского района | 850 | 000 | 0600000000 | 000 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | Х | Х | Х | Х | 104682,90 | 19762,60 | 22273,60 | 21304,00 | 21862,70 | 19480,00 | 104682,90 |  |
|  |  | МБУ ФСК «Олимп» | 874 | 1102 | 0610100590 | 611 | 102459,90 | 17539,60 | 22273,60 | 21304,00 | 21862,70 | 19480,00 | 102459,90 |  |
|  |  |  | 874 | 1102 | 06101S0124 | 612 | 2223,00 | 2223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2223,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. | «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» | Всего | Х | Х | Х | Х | 2085,00 | 385,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2085,00 |  |
|  |  | МБУ ФСК «Олимп» | 874 | 1102 | 0610229990 | 611 | 1985,00 | 385,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1985,00 |  |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 1102 | 0610229990 | 244 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» | Администрация Прохоровского района | 850 | 1102 | 0610322110 | 243 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и повышение эффективности молодежной политики» | Всего | Х | Х | Х | Х | 24065,10 | 4438,60 | 4973,50 | 5006,10 | 5166,90 | 4480,00 | 24065,10 |  |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0600000000 | 000 | 24065,10 | 4438,60 | 4973,50 | 5006,10 | 5166,90 | 4480,00 | 24065,10 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня духовно - нравственного и патриотического сознания и самосознания молодежи» | Всего | Х | Х | Х | Х | 1083,60 | 286,40 | 237,20 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 1083,60 |  |
|  |  | отдел молодежной политики | 874 | 0707 | 0620129990 | 244 | 977,20 | 180,00 | 237,20 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 977,20 |  |
|  |  |  | 874 | 0707 | 0620120450 | 244 | 106,40 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «Организация рационального и целенаправленного исследования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора» | Всего | 874 | Х | Х | Х | 22131,50 | 3802,20 | 4636,30 | 4726,10 | 4886,90 | 4080,00 | 22131,50 |  |
|  |  | МКУ «ЦМИ «МИР» | 874 | 0707 | 0620200590 | 111 | 20776,50 | 1939,00 | 2498,70 | 2738,00 | 2847,50 | 2100,00 | 12123,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 119 |  | 580,70 | 754,60 | 826,90 | 860,00 | 718,00 | 3740,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 242 |  | 102,20 | 67,00 | 97,50 | 97,50 | 54,00 | 418,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 244 |  | 352,50 | 356,00 | 452,70 | 452,90 | 995,00 | 2609,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 247 |  | 411,80 | 501,00 | 443,00 | 461,00 | 0,00 | 1816,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | 851 |  | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 852 |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |  |
|  |  | МКУ «ЦМИ «МИР» | 874 | 0707 | 0620229990 | 244 | 1355,00 | 416,00 | 409,00 | 165,00 | 165,00 | 200,00 | 1355,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 | «Организация и проведение творческих конкурсов для детей и молодежи» | отдел молодежной политики | 874 | 0707 | 0620320850 | 350 | 850,0 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 850,00 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | Х | Х | Х | Х | 34420,40 | 6703,00 | 6565,70 | 6584,90 | 6816,80 | 7750,00 | 34420,40 |  |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0600000000 | 000 | 34420,40 | 6703,00 | 6565,70 | 6584,90 | 6816,80 | 7750,00 | 34420,40 |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | Х | Х | Х | Х | 21357,50 | 4230,60 | 3975,80 | 3952,10 | 4099,00 | 5100,00 | 21357,50 |  |
|  |  | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 1105 | 0630190019 | 121 | 21357,50 | 2937,20 | 2894,10 | 2821,10 | 2933,90 | 3550,00 | 15136,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 129 |  | 887,30 | 873,90 | 852,00 | 886,10 | 1215,00 | 4714,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 242 |  | 215,05 | 78,90 | 104,00 | 104,00 | 95,00 | 596,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 244 |  | 188,55 | 125,40 | 171,50 | 171,50 | 238,00 | 894,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 852 |  | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 15,00 |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | Х | Х | Х | Х | 13062,90 | 2472,40 | 2589,90 | 2632,80 | 2717,80 | 2650,00 | 13062,90 |  |
|  |  | МКУ «ЦБУФК» | 874 | 1105 | 0630200590 | 111 | 13062,90 | 1598,50 | 1849,50 | 1784,20 | 1855,60 | 1850,00 | 8937,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | 119 |  | 478,60 | 558,60 | 538,80 | 560,40 | 633,00 | 2769,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 242 |  | 338,80 | 137,00 | 260,00 | 260,00 | 110,00 | 1105,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | 244 |  | 56,50 | 44,80 | 49,80 | 41,80 | 57,00 | 249,90 |  |
| Подпрограмма 4 | «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков» | Всего | Х | Х | Х | Х | 62114,70 | 12317,10 | 12537,80 | 13331,50 | 13758,30 | 10170,00 | 62114,70 |  |
|  |  | «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 000 | 0600000000 | 000 | 62066,70 | 12269,10 | 12537,80 | 13331,50 | 13758,30 | 10170,00 | 62066,70 |  |
|  |  | Администрация Прохоровского района | 850 | 000 | 0600000000 | 000 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |  | 48,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего | Х | Х | Х | Х | 59193,80 | 11862,20 | 11871,80 | 12681,50 | 13108,30 | 9670,00 | 59193,80 |  |
|  |  | Всего | 874 | 1102 | Х | Х | 59145,80 | 11814,20 | 11871,80 | 12681,50 | 13108,30 | 9670,00 | 59145,80 |  |
|  |  | МБУ СШ «Юность» | 874 | 1102 | 0640100590 | 611 | 57322,40 | 10087,80 | 11774,80 | 12681,50 | 13108,30 | 9670,00 | 57322,40 |  |
|  |  |  | 874 | 1102 | 0640120120 | 612 | 1646,40 | 1646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646,40 |  |
|  |  |  | 874 | 1102 | 0640120450 | 612 | 177,00 | 80,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |  |
|  |  | Администрация Прохоровского района | 850 | 1102 | 0640122110 | 244 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.2 | «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | Х | Х | Х | Х | 2920,90 | 454,90 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 500,00 | 2904,90 |  |
|  |  | МБУ СШ «Юность» | 874 | 1102 | 0640229990 | 611 | 2154,90 | 454,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 2154,90 |  |
|  |  | «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» | 874 | 1102 | 0640229990 | 244 | 766,00 | 0,00 | 266,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 766,00 |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе*

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Проведение спортивно-массовых мероприятий» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел./посещ. | 3910/95 | 3980/98 | 3980/98 | 22 273,60 | 21 304,00 | 21 862,70 |
| Основное мероприятие 1.1.2 «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Мероприятия» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел/часы | 100 | 100 | 100 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |

- Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации оценки

эффективности муниципальных программ

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Прохоровского района

на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

для финансирования муниципальной программы

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района Белгородской области»

| N п/п | Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы | Плановый объем ассигнований на текущий 2022 финансовый год, тыс. рублей | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода, 2023 |  |  | второй год планового периода, 2024 |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | в соответствии с утвержденной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответствии с утвержденной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |
| 1. | По программе в целом | 51 850,60 | 46 626,50 | 46 626,50 |  | 48 004,70 | 48 004,70 |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 22 273,60 | 21 304,00 | 21 304,00 |  | 21 862,70 | 21 862,70 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 «Мероприятия по развитию видов спорта, культивируемых в Прохоровском районе» | 500,00 | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие созидательной активности молодежи, вовлечение ее в социальную практику, повышение уровня духовно - нравственного и патриотического сознания» | 237,20 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 | 180,00 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1.2 «Организация рационального и целенаправленного исследования свободного времени молодежи для отдыха и расширения культурного кругозора» | 4 636,30 | 4 726,10 | 4 726,10 |  | 4 886,90 | 4 886,90 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.1.3 «Организация и проведение творческих конкурсов для молодежи» «Гранты» | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» | 3 975,80 | 3 952,10 | 3 952,10 |  | 4 099,00 | 4 099,00 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 2 589,90 | 2 632,80 | 2 632,80 |  | 2 717,80 | 2 717,80 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 11 871,80 | 12 681,50 | 12 681,50 |  | 13 108,30 | 13 108,30 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.1.2 «Мероприятия» | 666,00 | 650,00 | 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  |