|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»** |  |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Муниципального Совета  [Прохоровского района № 42 от 25.12.2023 года «О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2022 г. № 588 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3098.html), [постановлением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 14 августа 2024 г. № 489 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Прохоровского района»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3883.html), [распоряжением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 14 августа 2024 г. № 187-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3927.html), [постановлением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 17 сентября 2024 г. № 562 «Об утверждении перечня муниципальных программ Прохоровского района»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3953.html), администрация Прохоровского района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района» (далее – Программа, прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 30 декабря 2014 года №1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»».
3. Управлению финансов и налоговой политики администрации Прохоровского района обеспечить финансирование Программы в пределах лимитов финансирования.
4. Отделу информационных технологий и коммуникаций администрации муниципального района «Прохоровский район» (Кашников А.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального района «Прохоровский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике - начальника управления финансов   
   и налоговой политики Ворону Г.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Прохоровского района С.М. Канищев**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

**Муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»**

1.1. Оценка текущего состояния жилищного

строительства Прохоровского района

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Прохоровского района в период с 2021 по 2023 год составил 40,918 тыс. кв. метров, из них многоквартирного жилья – 3,552 тыс. кв. метров, индивидуального – 37,366 тыс. кв. метров. Построено свыше 50 квартир и 300 индивидуальных домов.

По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 9,925 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 9,925 тыс. кв. метров. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2021 году в объеме 19,930 тыс. кв. метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 41,8 кв. метра на одного человека.

По объему введенного жилья в расчете на 1 жителя Белгородская область на протяжении ряда лет входит в лидирующую десятку регионов Российской Федерации.

Ввод жилья на территории Прохоровского района на одного человека в 2023 году составил 0,37 кв. метра.

В советский период (с 1986 по 1990 год) на территории Белгородской области осуществлялось преимущественно строительство многоквартирного жилья, доля индивидуальных жилых домов в общем объеме вводимого жилья составляла менее 9 процентов.

Рост объемов индивидуального жилищного строительства начался в 1994 году с момента создания Государственного унитарного предприятия "Белгородский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" (далее - Фонд), с его помощью введено в эксплуатацию около 8,3 млн. кв. метров индивидуальных жилых домов. В 2021 году доля индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) в общем вводе жилья достигла максимума и составила 87,2 процента. В 2022 году доля ИЖС в общем вводе жилья составила - 75 процентов. Такие показатели достигнуты за счет финансовой поддержки застройщиков и льготных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

В целях обеспечения многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Белгородской области также принята соответствующая нормативная база.

Так на территории Прохоровского из 429 многодетных семей для постановки на учет в качестве нуждающихся обратились 30, из них поставлено на учет 21 семья. За период с 2012 года по 2023 год 77 многодетных семей получили земельные участки.

В целях развития отрасли жилищного строительства на территории Белгородской области было создано Акционерное Общество "Белгородская ипотечная корпорация" (далее - АО "БИК"), основным направлением которого также является реализация для жилищного строительства участков и создание благоприятных условий для возведения жилого дома.

Объем земельного фонда ИЖС АО "БИК" по состоянию на 1 января 2023 года составляет более 1650 га земельных участков (указанный показатель по состоянию на 1 января 2022 года составлял 1829 га).

В 2023 - 2024 годах АО "БИК" планирует вовлечь в продажу около 2200 земельных участков, в том числе около 40 участков в Прохоровском районе.

Продажи земельных участков сократились на 48 процентов относительно уровня 2021 года.

Основные причины снижения продаж:

- финансовые трудности у граждан;

- рост цен на строительные материалы и услуги;

- сложная геополитическая ситуация.

Объем ввода ИЖС за 2023 года снизился на 49 процентов по сравнению с уровнем 2021 года по следующим причинам:

- переход на 7-летний срок строительства по договорам купли/продажи АО "БИК";

- снижение объемов финансирования выдачи займов Фонда;

- "заморозка" строительства на земельных участках АО "БИК" и муниципалитетов.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 23 молодых семей. Основную социальную выплату в размере 35 процентов (30 процентов) от расчетной стоимости жилья получили 23 молодых семьи, на сумму 23,09 млн. рублей. Дополнительными выплатами воспользовались 1 семья на общую сумму 0,12 млн. рублей ([порядок](#P10208) распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья представлен в приложении 2 Программы);

- за 2021-2023 г. 2 федеральных из числа льготных категорий граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, Чернобыльцы и граждане), освоили 5,8 млн. рублей;

- для детей сирот приобретено 11 жилых помещений, освоено 18,45 млн. рублей.

Расширен перечень категорий граждан, обеспечиваемых жильем за счет средств областного бюджета:

- для обеспечения жильем многодетных семей предусмотрено 46,0 млн. рублей, Фондом осуществлялось строительство 5 индивидуальных жилых домов;

- для семей, имеющих детей-инвалидов, органами местного самоуправления приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 16,09 млн. рублей (в том числе 0,8 млн. рублей - средства местного бюджета).

Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования.

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 - 2021 годах в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы "Льготной ипотеки" эта доля достигала 75 - 80 процентов на первичном рынке.

В 2022 году выдано более 10,9 тыс. ипотечных (жилищных) кредитов на общую сумму 39,7 млн рублей.

В 2020 году в целях поддержки граждан и рынков жилья и ипотеки в условиях ухудшения макроэкономической ситуации из-за пандемии запущена программа льготной ипотеки на новостройки. Принятые решения позволили не допустить снижения уровня ипотеки и жилищного строительства.

На базе ипотеки с господдержкой в регионе реализуется программа "Губернаторская ипотека" для работников бюджетной сферы, которая финансируется за счет средств бюджета области. С начала действия программы субсидией воспользовались более 650 работников бюджетной сферы. За 2020 - 2022 г. освоено 59,3 млн. рублей средств областного бюджета.

Также в рамках программы "Губернаторская ипотека" для граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрена мера поддержки в виде предоставления ежемесячной субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитной или иной организации (порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов представлен в [приложении N 4](#P10655) к Программе).

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=98737&dst=100007) Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп)

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит Прохоровскому к 2030 году:

1. Увеличить объем жилищного строительства - не менее 13,0 тыс. кв. метров ежегодно.

2. Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3. Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Прохоровского района.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями индустриальным способом.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства готового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития региона. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни, его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района», определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", включающей следующие целевые показатели:

- улучшение жилищных условий не менее 720 семей и увеличение объема жилищного строительства до 0,045 млн. кв. метров к 2030 году.

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- федеральных проектов "Жилье", "Ипотека", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

1.4. Задачи муниципальной программы, определенные

в соответствии с национальными целями развития

Российской Федерации

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района.

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации государственной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 120 семей;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 42 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

- увеличены объемы индивидуального жилищного строительства

Основными барьерами, сдерживающими развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом, являются:

- отсутствие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг;

- низкий уровень развития ипотечного кредитования кредитными организациями на цели строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Для обеспечения развития индустриального строительства индивидуальных жилых домов на территориях комплексного развития необходима подготовка под строительство и обеспечение инфраструктурой земельных участков в населенных пунктах.

Вызовами являются:

- отсутствие эффективных ипотечных продуктов и доступных механизмов финансирования индустриального строительства индивидуальных жилых домов;

- отсутствие законодательного регулирования вопросов управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Задачами являются:

- обеспечение доступности строительства или приобретения индивидуального жилого дома, в том числе за счет средств ипотечного кредита;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

- расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- распространение механизма использования счетов эскроу на деятельность по строительству объектов индивидуального жилищного строительства;

- предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством государственной регистрации прав на построенные на них жилые дома в установленный срок;

- формирование банка земельных участков с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом;

- развитие модульного строительства, стимулирование производства и применения домокомплектов;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Результатами осуществления указанных мероприятий являются:

- обеспечено развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- обеспечена защита интересов всех участников рынка индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- запущено массовое строительство индивидуальных жилых домов индустриальным способом.

Развитие инфраструктуры региона будет также обеспечиваться за счет мер государственной поддержки комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню", позволяющих направлять возвратные бюджетные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов.

Основными инструментами, предусмотренными федеральным проектом "Инфраструктурное меню", являются инфраструктурные бюджетные кредиты.

Стратегическими целями являются:

- обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья не менее чем двум третям граждан региона;

- ввод около 45,0 тыс. кв. метров жилья (за период 2025 - 2030 годов) и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

- желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности и безопасности жилья;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку в центральных районах ;

- отсутствие возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

Вызовом является:

- недоступность ипотеки для 50 процентов населения при значении рыночной ставки по ипотеке на уровне 18 - 20 процентов и отсутствие роста реальных доходов населения как основы для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье.

Задачами являются:

- обеспечение доступности ипотеки за счет снижения ипотечной ставки;

- обеспечение стабильного долгосрочного спроса на жилье и опережающего роста запуска новых проектов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- реализация комплекса мероприятий по достижению цели "Улучшение жилищных условий не менее 42 тыс. семей ежегодно" в части снижения уровня процентной ставки по ипотечным кредитам;

- развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов, в том числе льготных ипотечных программ, и строительства индивидуальных жилых домов гражданами самостоятельно;

- реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан для обеспечения устойчивого снижения ставок по ипотеке и стабильного спроса на новостройки. Для поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семей с детьми, в случае реализации негативного макроэкономического сценария, снижения спроса на новое жилье потребуется оперативное изменение существующих параметров реализации ипотечных программ с государственной поддержкой и продление срока действия отдельных программ до 2030 года;

- унификация условий и механизмов реализации всех ипотечных программ, реализуемых с финансовой поддержкой из федерального бюджета и бюджета региона;

- дифференцированное развитие ипотеки с использованием механизмов льготной ипотеки с государственной поддержкой;

- развитие дополнительных финансовых механизмов приобретения жилья (накопительные жилищные счета, за счет которых заемщики смогут накопить первоначальный взнос и снизить ставку по ипотеке) и лучших практик (жилье в рассрочку для отдельных категорий и др.).

Результатами осуществления указанных мероприятий являются:

- приобретение жилья с ипотекой доступно для 60 процентов белгородских семей;

- обеспечена выдача не менее 3 тыс. ипотечных кредитов на приобретение (создание) объектов индивидуального жилищного строительства к 2030 году.

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий государственной программы, являются:

Социальные эффекты:

- улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья, развития жилищно-коммунальной сферы;

- повышение комфортности городской среды за счет создания благоустроенных общественных пространств, благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня удовлетворенности граждан жилищными условиями, в том числе за счет повышения качества услуг, приведения в нормативное состояние объектов жилищного фонда, повышения конкурентоспособности организаций в сфере жилищного строительства.

Экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов и технических требований, а также применения инновационных технологий;

- рост объемов работ за счет снятия ограничений по обеспечению необходимой инфраструктурой объектов в рамках реализации новых инвестиционных проектов в различных сферах региональной экономики путем создания (модернизации) объектов инфраструктуры;

- сокращение сроков и затрат инвестиционно-строительного цикла объектов капитального строительства за счет сокращения административных барьеров, повышения уровня цифровой зрелости участников градостроительной деятельности, повышения производительности труда, оперативного внедрения новых технологий;

- повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности отрасли;

- снижение административной нагрузки;

- повышение оперативности и эффективности управленческих решений на всех уровнях;

- повышение эффективности капитальных вложений;

- увеличение спроса на продукцию отечественного машиностроения, обрабатывающих производств в рамках импортозамещения и локализации производства строительных материалов, оборудования для нужд отраслей строительства на территории Белгородской области;

- увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней и поступлений во внебюджетные фонды за счет увеличения объемов прибыли организаций;

- увеличение налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты;

- наполнение базы данных ЕГРН и создание полной единой электронной картографической основы.

Вместе с тем, реализация мероприятий государственной программы не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

## Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа[[1]](#footnote-2) | Вид документа[[2]](#footnote-3) | Наименование документа[[3]](#footnote-4) | Реквизиты[[4]](#footnote-5) | Разработчик[[5]](#footnote-6) | Гиперссылка на текст документа[[6]](#footnote-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района» | | | | | | |
| 1. | Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района» |  |  |  | *Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района* |  |
| 2. | *Положение* | Постановление | Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Прохоровского района |  |  |  |
|  | *Порядок* |  |  |  |  |  |
|  | *Методические рекомендации* |  |  |  |  |  |
| Структурные элементы муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района» | | | | | | |
| 1. | Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  | *Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района* |  |
| 2. | Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  | *Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района* |  |
| 3. | Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» |  |  |  | *Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района* |  |
| 4. | Паспорт ведомственного проекта «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики» |  |  |  | *Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района* |  |
| 5. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  | *Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района* |  |
| 6. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  | *Отдел ЖКХ и жилищного контроля администрации Прохоровского района* |  |

## Паспорт[[7]](#footnote-8)

## муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»[[8]](#footnote-9)

#### 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Халимова Марина Алексеевна – председатель комитета имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации Прохоровского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района |
| Период реализации муниципальной программы[[9]](#footnote-10) | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение годового объема ввода жилья до 45,0 тыс. кв. метров к 2030 году |
| Улучшение жилищных условий к 2030 году 150 семей |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление «Обеспечение жильем молодых семей»  Направление «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»  Направление «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»  Направление «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»  Направление «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»  Направление «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:[[10]](#footnote-11) | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 77643,90 тыс. рублей  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 - 2030 годах за счет средств местного бюджета составит 4646,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 56322,60 тыс. рублей;  2026 год – 21320,40 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах за счет средств областного бюджета составит 70343,70 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 2653,40 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области[[11]](#footnote-12) | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель "Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год"  2. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/  Показатель 1 "Объем жилищного строительства"  Показатель 2 "Количество семей, улучшивших жилищные условия" |
| Связь с целями развития Прохоровского района / стратегическими приоритетами Прохоровского района[[12]](#footnote-13) | Стратегическая цель «Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения»  Показатель 1 "Увеличен объем жилищного строительства";  Показатель 2 "Улучшено жилищных условий граждан" |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя[[13]](#footnote-14) | Уровень показателя[[14]](#footnote-15) | Признак возрастания/ убывания[[15]](#footnote-16) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[16]](#footnote-17) | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ[[17]](#footnote-18) | Ответственный  за достижение показателя[[18]](#footnote-19) | Связь с показателями национальных целей[[19]](#footnote-20) | Связь с показателями государственных программ Белгородской области[[20]](#footnote-21) | Информационная система21, [[21]](#footnote-22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличен объем жилищного строительства | ГП, МП | П | ед. | 0,019 | 2024 | | 0,01436 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,032 | *Постановление правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 г. № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»* | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Увеличен объем жилищного строительства |  |
| 2 | Количество семей, улучивших жилищные условия | ГП,МП | П | чел | 15 | 2024 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |
| **«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество семей, улучивших жилищные условия | **МП** | **Р** | **чел.** | 0 | 2024 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |
| **«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество семей, улучивших жилищные условия | МП | П | чел. | 0 | 2024 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |
| **«Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество семей, улучивших жилищные условия | МП | П | чел. | 0 | 2024 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |
| **«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество обеспеченных жильем ветеранов ВОВ | МП | П | чел. | 0 | 2024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |
| 2. | Количество обеспеченных жильем отдельных категорий граждан | МП | П | чел. | 0 | 2024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |
| 3. | Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам | МП | П | чел. | 5 | 2024 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района | - | Количество семей, улучивших жилищные условия |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году[[22]](#footnote-23)

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | **«Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучивших жилищные условия | ГП, МП | чел. | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 2. | **«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество семей, улучивших жилищные условия | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| **3.** | **«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество семей, улучивших жилищные условия | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **4.** | **«Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество семей, улучивших жилищные условия | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **5.** | **«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество обеспеченных жильем ветеранов ВОВ | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5.2. | Количество обеспеченных жильем отдельных категорий граждан | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5.3. | Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

#### 4. Структура муниципальной программы

| №  п/п | Задачи структурного элемента[[23]](#footnote-24) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[24]](#footnote-25) | Связь с показателями[[25]](#footnote-26) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района» [[26]](#footnote-27)** | | |
| 1.1. | **Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей»** | | |
|  | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района (Чеснокова Л.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1.1. | Задача 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Предоставлена финансовая поддержка в виде социальной помощи 15 молодым семьям на приобретение или строительство жилых помещений | Количество семей, улучивших жилищные условия |
| 11.1.2. | Задача 2 «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Предоставлена финансовая поддержка в виде социальной помощи 15 молодым семьям на приобретение или строительство жилых помещений | Количество семей, улучивших жилищные условия |
| 1.2. | **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»** | | |
|  | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района (Чеснокова Л.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.2.1. | Задача 1 «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Приобретены жилые помещения, для обеспечения семей с детьми-инвалидами | Количество семей, улучивших жилищные условия |
| 1.2.2. | Задача 2 «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Приобретены жилые помещения, для обеспечения семей с детьми-инвалидами | Количество семей, улучивших жилищные условия |
| 1.3. | **Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | |
| 1.3.1.. | Задача 1 «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов" | Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Количество семей, улучивших жилищные условия |
| **1.4.** | **Ведомственный проект «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»** | | |
| 1.4.1. | Задача 1 «Ежемесячная денежная компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики» | Реализация выплаты ежемесячной денежной компенсации для оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики | Количество семей, улучивших жилищные условия |
| **1.5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | | |
| 11.5.1. | Задача 1 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Количество обеспеченных жильем ветеранов ВОВ |
| 11.5.2. | Задача 2 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | Количество обеспеченных жильем отдельных категорий граждан |
| 11.5.3. | Задача 3 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам |
| **11.6.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»** | | |
| 11.6.1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | Проведены капитальные ремонты многоквартирных домов | Количество помещений в многоквартирных домах, участвующих в мероприятии по капитальному ремонту |

#### 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района» (всего), в том числе: | 85010040900000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 56322,60 | 21320,40 |  |  |  |  | 77643,90 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 1410,30 | 1243,10 |  |  |  |  | 2653,40 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 50326,40 | 20017,30 |  |  |  |  | 70343,70 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[27]](#footnote-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 4546,80 | 60 |  |  |  |  | 4646,80 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе:** | 85010040920100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 15694,60 | 12383,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28077,90 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1410,30 | 1243,10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 2653,40 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 11140,20 | 11140,20 | 0 | 0 | 00 | 00 | 22280,40 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[28]](#footnote-29) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 3114,10 | 0 |  |  |  |  | 3144,10 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»** | 85010040930100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 23279,00 | - | - | - | - | - | 23279,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 22115,00 | - | - | - | - |  | 22115,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[29]](#footnote-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1164,00 | 0 |  |  |  |  | 1164,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | 85010030930200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[30]](#footnote-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»** | 85010040930300000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 120 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[31]](#footnote-32) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 120 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | 8501004090100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 117071,20 | 18877,10 |  |  |  |  | 25948,30 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 117071,20 | 18877,10 |  |  |  |  | 25948,30 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[32]](#footnote-33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»** | 850100400940200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 2248,70 |  |  |  |  |  | 248,70 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[33]](#footnote-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 2248,70 |  |  |  |  |  | 248,70 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв (региональный бюджет)**[[34]](#footnote-35) |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **7. Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Администрация Прохоровского района (Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики)* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»* |

#### 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[35]](#footnote-36) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Задача 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»**[[36]](#footnote-37) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья | П | РП | Чел. | 15 | 2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[37]](#footnote-38) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья | РП | *чел* | *-* | *15* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[38]](#footnote-39) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | Выплаты физическим лицам | Чел. | 15 | 2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден»[[39]](#footnote-40) | Соглашение | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Отчет | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 88 | 99 | 10 |
| **«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»*, в том числе:*** | 85010040920123770 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 15694,60 | 12383,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28077,90 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 1410,30 | 1243,10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 2653,40 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 11140,20 | 11140,20 | 0 | 0 | 00 | 00 | 22280,40 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[40]](#footnote-41) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 3144,10 | 0 |  |  |  |  | 3144,10 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей», всего, в том числе:*** | 850100409201L4970 | 15694,60 | 12383,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28077,90 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1410,30 | 1243,10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 2653,40 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 11140,20 | 11140,20 | 0 | 0 | 00 | 00 | 22280,40 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[41]](#footnote-42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 3144,10 | 0 |  |  |  |  | 3144,10 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа[[42]](#footnote-43) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) **«Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий»** | 01.01.2025-31.12.2030 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден»[[43]](#footnote-44) | 28.02.2025-28.02.2030 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Соглашение |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.08.2025-30.12.2030 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### **8. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Администрация Прохоровского района (Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики)* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»* |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[44]](#footnote-45) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»[[45]](#footnote-46)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | П | ГП | Семей | 1 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[46]](#footnote-47) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ГП | *семей* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[47]](#footnote-48) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **«Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | Выплаты физическим лицам | семей | 1 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |
|  | [[48]](#footnote-49) | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 87 | 88 | 9 |
| **«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях», в том числе:** | 85010040930173900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 23279,00 | - | - | - | - | - | 23279,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 222115,00 |  |  |  |  |  | 222115,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[49]](#footnote-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1164,00 |  |  |  |  |  | 1161,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», всего, в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 23279,00 | - | - | - | - | - | 23279,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 222115,00 |  |  |  |  |  | 222115,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[50]](#footnote-51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1164,00 |  |  |  |  |  | 1164,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа[[51]](#footnote-52) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **1. «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден»[[52]](#footnote-53) | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Соглашение | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
|  |  |  |  |  |  |

#### **9. Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Администрация Прохоровского района (Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики)* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»* |

#### 2. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[53]](#footnote-54) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Задача 1 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»[[54]](#footnote-55)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | П | ГП | Человек | 5 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[55]](#footnote-56) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП | *человек* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[56]](#footnote-57) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **«Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) займов»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) участникам военной операции» | Выплаты физическим лицам | человек | 5 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
|  | [[57]](#footnote-58) | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного процесса

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 87 | 88 | 9 |
| **«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»», в том числе:** | 8501003093020000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 2- |  |  |  |  |  | 2- |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[58]](#footnote-59) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции», всего, в том числе:*** | 85010030930273870 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[59]](#footnote-60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации ведомственного проекта

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа[[60]](#footnote-61) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **1. «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья***»* | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «*Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции*» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден»[[61]](#footnote-62) | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Соглашение | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
|  |  |  |  |  |  |

#### **10. Паспорт ведомственного проекта «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Администрация Прохоровского района (Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики)* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»* |

#### 2. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[62]](#footnote-63) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Задача 1 «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»[[63]](#footnote-64)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество человек, получивших денежную компенсацию оплаты съемного жилого помещения | П | ГП | Человек | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[64]](#footnote-65) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество человек, получивших денежную компенсацию оплаты съемного жилого помещения | ГП | *человек* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[65]](#footnote-66) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **«Предоставлена ежемесячная денежная компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики» | Выплаты физическим лицам | человек | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество человек, получивших денежную компенсацию оплаты съемного жилого помещения |
|  | [[66]](#footnote-67) | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного процесса

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 87 | 88 | 9 |
| **«Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики»», в том числе:** | 8501004093030000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 2- |  |  |  |  |  | 2- |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[67]](#footnote-68) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики», всего, в том числе:*** | 85010030930327990 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[68]](#footnote-69) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации ведомственного проекта

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа[[69]](#footnote-70) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **1. «Компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики***»* | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Предоставлена ежемесячная денежная компенсация оплаты съемного жилого помещения врачам общей практики», всего, в том числе:* | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден»[[70]](#footnote-71) | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Постановление | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет | - |
|  |  |  |  |  |  |

#### **11. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Администрация Прохоровского района (Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики)* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»* |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[71]](#footnote-72) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучивших жилищные условия | П | ГП РФ | человек | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |
| 2 | Задача 2 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ставших на учет до 01.01.2005 г., улучивших жилищные условия | П | ГП РФ | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |
| 3 | Задача 3 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | П | ГП РФ | человек | 5 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел жилищной политики администрации Прохоровского района |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[72]](#footnote-73) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2025*года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучивших жилищные условия | *ГП РФ* | *человек* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ставших на учет до 01.01.2005 г., улучивших жилищные условия | *ГП РФ* | *человек* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | *ГП РФ* | *человек* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[73]](#footnote-74) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой отечественной войны» | Выплаты физическим лицам | человек | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны | | | | | | | | | | |
| Задача 2 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Выплаты физическим лицам | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | | | | | | | | | | |
| Задача 3 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Выплаты физическим лицам | человек | 5 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 3.1.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты м дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 87 | 88 | 9 |
| **«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** **, в том числе:** | 85010040940100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[74]](#footnote-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой отечественной войны», всего, в том числе:*** | 85010040940151340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[75]](#footnote-76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», всего, в том числе:*** | 85010040940151350 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[76]](#footnote-77) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», всего, в том числе:*** | 85010040940170820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[77]](#footnote-78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа[[78]](#footnote-79) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий»» | Х | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Х |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Закон Белгородской области |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Приказ министерства строительства Белгородской области |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005 г., улучивших жилищные условия» | Х | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Х |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Закон Белгородской области |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Приказ министерства строительства Белгородской области |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» | Х | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Х |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Закон Белгородской области |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Постановление |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |
| 3.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025-31.12.2025 | Чеснокова Лариса Вячеславовна-начальник отдела жилищной политики администрации Прохоровского района | Отчет |  |

#### **12. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Администрация Прохоровского района (Чеснокова Лариса Вячеславовна – начальник отдела жилищной политики)* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Прохоровского района»* |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[79]](#footnote-80) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»[[80]](#footnote-81)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество помещений в многоквартирных домах, участвующих в мероприятии по капитальному ремонту | П | ГП | помещений | 0 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел ЖКХ и жилищного контроля |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[81]](#footnote-82) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество помещений в многоквартирных домах, участвующих в мероприятии по капитальному ремонту | ГП | *помещений* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[82]](#footnote-83) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | Проведен ремонт | домов | 0 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Количество помещений в многоквартирных домах, участвующих в мероприятии по капитальному ремонту |
|  | [[83]](#footnote-84) | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 87 | 88 | 9 |
| **«Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»», в том числе:** | 85010040920100000 | 248,70 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 2- |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[84]](#footnote-85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 248,70 |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», всего, в том числе:*** | 85005010920160570 | 248,70 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений[[85]](#footnote-86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 248,70 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа[[86]](#footnote-87) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов***»* | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«*Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов*», всего, в том числе:* | 01.01.2025-31.12.2025 | Суляева Елена Витальевна,  заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации района | Отчет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден»[[87]](#footnote-88) | 01.01.2025-31.12.2025 | Суляева Елена Витальевна,  заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации района | Постановление | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Ремонт осуществлен» | 01.01.2025-31.12.2025 | Суляева Елена Витальевна,  заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации района | Отчет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Работы проведены» | 01.01.2025-31.12.2025 | Суляева Елена Витальевна,  заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации района | Отчет | - |
|  |  |  |  |  |  |

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Прохоровского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя[[88]](#footnote-89) | Временные характеристики показателя[[89]](#footnote-90) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю[[90]](#footnote-91) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[[91]](#footnote-92) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю[[92]](#footnote-93) | Реквизиты акта (при наличии)[[93]](#footnote-94) | Срок представления годовой отчетной информации[[94]](#footnote-95) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | *Показатель 1* |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Базовый показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение и др.). [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается наименование принятого (утвержденного) документа. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указываются дата и номер принятого (утвержденного) документа. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается наименование органа местного самоуправления, ответственного за разработку документа. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-сайте, в ином информационном источнике (в случае размещения). [↑](#footnote-ref-7)
7. Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальных программ или с момента начала реализации новой муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-8)
8. Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-10)
10. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования. [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается наименование национальной цели развития Белгородской области, а также наименование целевого показателя или (и) указывается связь с государственной программой Белгородской области. [↑](#footnote-ref-12)
12. Приводятся наименования целей и их целевых показателей в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района и иными документами, содержащими положения о стратегических приоритетах развития Прохоровского района, на достижение которых влияет муниципальная программа. [↑](#footnote-ref-13)
13. Приводятся показатели уровня муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-14)
14. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до областного показателя для муниципальной программы: ГП (государственной программы Белгородской области), МП (муниципальной программы Прохоровского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-15)
15. Здесь и далее в случае если рост значения показателя свидетельствует о положительной динамике, указывается «прогрессирующий» (далее - П); если снижение значения показателя свидетельствует о положительной динамике – «регрессирующий» (далее - Р). [↑](#footnote-ref-16)
16. Здесь и далее указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-17)
17. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный [↑](#footnote-ref-18)
18. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя. [↑](#footnote-ref-19)
19. Указываются наименования целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-20)
20. Указываются наименования целевых показателей государственных программ Белгородской области, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы Прохороского района (при наличии). [↑](#footnote-ref-21)
21. Здесь и далее – на бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-22)
22. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-23)
23. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для муниципальных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой муниципальный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов)национального проекта, входящего в состав федерального и национального проектов) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-24)
24. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости). [↑](#footnote-ref-25)
25. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-26)
26. Приводится при необходимости. [↑](#footnote-ref-27)
27. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-28)
28. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-29)
29. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-30)
30. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-31)
31. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-32)
32. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-33)
33. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-34)
34. В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-35)
35. Указывается уровень соответствия. Для комплекса процессных мероприятий: «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «МП» (муниципальной программы Ровеньского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-36)
36. [↑](#footnote-ref-37)
37. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-38)
38. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-39)
39. Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации (при наличии). [↑](#footnote-ref-40)
40. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-41)
41. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-42)
42. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-43)
43. Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации (при наличии). [↑](#footnote-ref-44)
44. Указывается уровень соответствия. Для комплекса процессных мероприятий: «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «МП» (муниципальной программы Прохоровского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-45)
45. [↑](#footnote-ref-46)
46. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-47)
47. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-48)
48. [↑](#footnote-ref-49)
49. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-50)
50. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-51)
51. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-52)
52. Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации (при наличии). [↑](#footnote-ref-53)
53. Указывается уровень соответствия. Для комплекса процессных мероприятий: «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «МП» (муниципальной программы Прохоровского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-54)
54. [↑](#footnote-ref-55)
55. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-56)
56. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-57)
57. [↑](#footnote-ref-58)
58. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-59)
59. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-60)
60. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-61)
61. Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации (при наличии). [↑](#footnote-ref-62)
62. Указывается уровень соответствия. Для комплекса процессных мероприятий: «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «МП» (муниципальной программы Прохоровского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-63)
63. [↑](#footnote-ref-64)
64. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-65)
65. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-66)
66. [↑](#footnote-ref-67)
67. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-68)
68. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-69)
69. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-70)
70. Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации (при наличии). [↑](#footnote-ref-71)
71. Указывается уровень соответствия. Для комплекса процессных мероприятий: «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «МП» (муниципальной программы Прохоровского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-72)
72. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-73)
73. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-74)
74. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-75)
75. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-76)
76. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-77)
77. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-78)
78. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-79)
79. Указывается уровень соответствия. Для комплекса процессных мероприятий: «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «МП» (муниципальной программы Прохоровского района). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-80)
80. [↑](#footnote-ref-81)
81. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-82)
82. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-83)
83. [↑](#footnote-ref-84)
84. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-85)
85. Здесь и далее подлежит исключению при консолидации. [↑](#footnote-ref-86)
86. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-87)
87. Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации (при наличии). [↑](#footnote-ref-88)
88. Характеристика содержания показателя. [↑](#footnote-ref-89)
89. Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). [↑](#footnote-ref-90)
90. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-91)
91. Указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность, 6 – социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-92)
92. Приводится наименование органа, ответственного за сбор данных по показателю. [↑](#footnote-ref-93)
93. Указываются реквизиты акта органа области либо иного главного распорядителя средств бюджета об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-94)
94. Указывается срок формирования фактических значений показателя за год. [↑](#footnote-ref-95)