**Муниципальная программа Прохоровского района  
«Социальная поддержка граждан Прохоровского района»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации  
муниципальной программы Прохоровского района  
«Социальная поддержка граждан Прохоровского района»**

1. Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки  
и социального обслуживания населения Прохоровского района

В период с 2021 года по настоящее время проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждений, ведению единой базы данных получателей социальных услуг, проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг.

По шестиуровневой системе обслуживания на дому социальных услуг в среднем за три года предоставлено 336 гражданам. В 2021 году 383 гражданина получили социальные услуги, из них по 1 уровню - 150 граждан, по 2 уровню - 193 гражданина, по 3 уровню - 37 граждан, по 4 уровню - 1 гражданин, по 5 уровню - 1 гражданин, по 6 уровню - 1 гражданин; 2022 году 344 гражданина получили социальные услуги, из них по 1 уровню - 127 граждан, по 2 уровню - 178 граждан, по 3 уровню - 36 граждан, по 4 уровню - 1 гражданин, по 5 уровню - 1 граждан, по 6 уровню - 1 гражданин; 2023 году 280 граждан получили социальные услуги, из них по 1 уровню - 113 граждан, по 2 уровню - 130 граждан, по 3 уровню - 31 гражданин, по 4 уровню - 4 гражданина, по 5 уровню - 2 гражданина, по 6 уровню - 0 граждан.

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения в Прохоровском районе при взаимодействии социальных и медицинских служб в рамках данного проекта с целью качественного и комплексного предоставления гражданам необходимых социальных и медицинских услуг организована работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Комплексным центрам социального обслуживания населения внедрены стационарозамещающие технологии: «Тревожная кнопка», отделение дневного пребывания.

В целях удовлетворения потребностей в социальных услугах одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, родственники которых по объективным причинам не имеют возможности в домашних условиях осуществлять за ними уход, реализовывается технология «Помощник по уходу» (Сиделка), услуги предоставлялись с почасовой оплатой в соответствии с тарифами. В 2023 году технологией «Помощник по уходу» воспользовались 20 получателей социальных услуг, оказано 51551 услуг.

Приоритетным направлением для района является социальная поддержка многодетных семей. В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей. По состоянию на 31 декабря 2023 года в районе насчитывалось 435 многодетных семей, в которых воспитываются 1480 детей, в 2022 году 430 семей, воспитывающих 1471 ребенка, в 2021 году 423 семьи, воспитывающая 1427 детей.

Дополнительно из средств местного бюджета в 2023 году выделено 231,8 тыс. рублей на единовременную выплату в связи с рождением пятого ребенка и последующих детей.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства.

Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в регионе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. В районе особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

Всего на территории района по состоянию на 31 декабря 2023 года проживало 46 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. Из них 31 ребенок воспитываются в замещающих семьях.

**Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации  
муниципальной программы Прохоровского района**

**«Социальная поддержка граждан Прохоровском районе»**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и общие требования к государственной политике Прохоровского района определены исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № ’606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р, Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 431-р.

К приоритетным направлениям и целям социальной политики Прохоровского района, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

* повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
* обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Прохоровского района;
* повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году;
* обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
* совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

1. **Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями  
   и показателями государственной программы**

**Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»**

Реализация муниципальной программы Прохоровского района «Социальная поддержка граждан Прохоровского района» непосредственно направлена на реализацию на территории района государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

Основной стратегической целью социальной защиты населения Прохоровского района является улучшение качества и доступности социальных услуг.

Реализация Стратегии социально-экономического развития Прохоровского района позволит существенно укрепить ресурсную базу учреждений социальной защиты населения, повысить доступность, эффективность и качество предоставляемых населению услуг в сфере социального обслуживания.

Основными направлениями реализации Стратегии развития района в области социальной защиты населения определены:

- расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам, основанного на оценке нуждаемости;

- развитие надомного социального обслуживания, в том числе путем индивидуального (персонального) социального сопровождения отдельных категорий граждан;

-осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их в семьи;

-повышения уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей- инвалидов, развитие системы реабилитации: обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами, входными группами и автономными лифтами; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

-реализация мероприятий по укреплению материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения.

Первоочередной задачей отрасли является повышение уровня качества предоставления социальных услуг.

Для обеспечения индивидуального в оказании социальных услуг на дому с учетом состояния здоровья, семейного положения, психологического состояния клиентов социальной службы на территории района внедрено предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, что позволит решить проблемы граждан, находящихся на социальном обслуживании.

1. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения  
   в сфере социальной защиты населения

Для достижения поставленных целей и решения задач в сфере социальной поддержки населения Прохоровского района структура муниципальной программы Прохоровского района «Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе» включает следующие Направления:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Развитие социального обслуживания населения.
3. Социальная поддержка семьи и детей.
4. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы.
7. Дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
8. Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района.

Паспорт муниципальной программы Прохоровского района  
«Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе» (далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | Наплёкова Светлана Владимировна — первый заместитель главы администрации Прохоровского района – по социально – культурному развитию | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района | |
| Период реализации государственной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Создание условий для роста благосостояния граждан-получение мер социальной поддержки» | |
| Цель 2 «Улучшение качества и доступности социальных услуг» | |
| Направления муниципальной программы | 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  2. Развитие социального обслуживания населения  3.Комплекс мер поддержки семьи и детей  4.Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  5.Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния  6.Обеспечение реализации муниципальной программы  7.Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района  8Дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  6 Обеспечение реализации муниципальной программы. | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | На 2025-2030 годы всего (тыс. руб.) |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| -Иные источники |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | 1. Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» 2. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | |
| Связь с целями развития Прохоровского района / стратегическими приоритетами Прохоровского района | Цель: сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения  Приоритет: Развитие человеческого капитала, качества среды  Задача: Обеспечение современного социального обслуживания жителей Прохоровского района  Показатель: Увеличение количества получателей мер социальной поддержки | |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас­тания/ убыва­ния | Едини­ца измере­ния (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации | |
| Значе­ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Создание условий для роста благосостояния граждан-получение мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | Прогрессиру­ющий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 1.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | Прогрес­сиру­ющий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района, МБУ КЦСОН Прохоровского района |  | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 1.3. | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области имеющих право на них | МП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 1.4. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | МП | Прогрес­сиру­ющий | процент | 102,0 | 2023 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (Правительство Российской Федерации 01.10.2021 года | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Национальная цель «Достойный эффективный труди успешное предпринимательство»/ Показатель «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» |  |
| Улучшение качества и доступности социальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области | МП | Прогрес­сиру­ющий | процент | 50 | 2023 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | Государствен­ная программа Российской Федерации «Доступная среда», Соглашение № 2022-00791 от 14.12.2022 года | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| 2.2. | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | МП | Прогрес­сиру­ющий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Минюста России №31 от 27 .02.2023 года | Администрация муниципального района «Прохоровский район» | Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области Прохоровского района | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 2.3. | Обеспечение доли граждан получающих государственную услугу, от общей численности граждан, обратившихся за государственной услугой в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | Прогрес­сиру­ющий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государствен­ная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области Прохоровского района | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; |
| 2.4. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии  с нормативными правовыми | ГП | Прогрес­сиру­ющий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон  от 17.07.1999  года № 178-ФЗ | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |

1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан-получение мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области имеющих право на них | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.4. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение качества и доступности социальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 2.2. | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение доли граждан получающих государственную услугу, от общей численности граждан, обратившихся за государственной услугой в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии  с нормативными правовыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий» | | |
|  | Ответственный за реализацию Тяжлова Светлана Сергеевна | 2025-2030 | |
|  | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | Предоставление мер государственной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» | | |
|  | Ответственный за реализацию Тяжлова Светлана Сергеевна, Карпова Инна Викторовна | 2025-2030 | |
|  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении государственных социальных услуг стационарного типа.  Соответствие зданий социальных учреждений санитарным и строительным нормам, нормам пожарной безопасности и иным требованиям к инфраструктуре социальных организаций с учетом современных условий предоставления социальных услуг.  Обеспечение обновления материально-технического оснащения учреждений | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мер поддержка семьи и детей» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Тяжлова Светлана Сергеевна | | 2025-2030 | | |
|  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание. | | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, выплат на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременных выплат в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей. | | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  Общий коэффициент рождаемости  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию ,  администрация Прохоровского района | 2025-2030 | | | |
|  | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, за счет адаптации объектов, проведения на них капитального ремонта и реконструкции, приобретения необходимого оборудования | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Лобачева Марина Егоровна | 2025-2030 | | | |
|  | Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации | Обеспечение реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния  Укрепление института семьи, возрождение *и* сохранение духовно­нравственных традиций семейных отношений  Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых управлением ЗАГС | | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Тяжлова Светлана Сергеевна | 2025-2030 | | | |
|  | Исполнение функций (оказание услуг) управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством | Бесперебойное обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района и учреждений, подведомственных управлению социальной зашиты населения администрации Прохоровского района | |  | |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Тяжлова Светлана Сергеевна | 2025-2030 | | | |
|  | Социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий | | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Белгородской области и Прохоровского района | |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий «Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию администрация Прохоровского района | 2025-2030 | | | |
|  | Финансовое обеспечение единовременной выплаты на жизненное обустройство врачам и среднему медицинскому персоналу | Предоставление компенсационных выплат медицинским работникам, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты | | Доля привлеченных к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения на территории Прохоровского района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего) | 04 00 | 220197,0 | 255266,8 | 261285,6 | 261285,6 | 261285,6 | 261285,6 | 1520606,2 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 220197,0 | 255266,8 | 261285,6 | 261285,6 | 261285,6 | 261285,6 | 1520606,2 |
| Средства федерального бюджета |  | 34007,7 | 47807,3 | 42817,4 | 42817,4 | 42817,4 | 42817,4 | 253084,6 |
| Средства областного бюджета |  | 166256,1 | 194113,9 | 202251,8 | 202251,8 | 202251,8 | 202251,8 | 1169377,2 |
| Средства местного бюджета |  | 19933,2 | 13345,6 | 16216,4 | 16216,4 | 16216,4 | 16216,4 | 98144,4 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | 04 1Я 45 | 7319,7 | 28860,3 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 130507,2 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  Бюджет (всего), из них: | 041Я451630 | 7319,7 | 28860,3 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 130507,2 |
| Средства федерального бюджета |  | 5416,6 | 19625,0 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 | 83524,4 |
| Средства областного бюджета |  | 1903,1 | 9235,3 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 | 46982,8 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 04 401 | 92398,3 | 91932,0 | 95901,3 | 95901,3 | 95901,3 | 95901,3 | 567935,5 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 92398,3 | 91932,0 | 95901,3 | 95901,3 | 95901,3 | 95901,3 | 567935,5 |
| Средства федерального бюджета |  | 27092,1 | 26668,3 | 26667,7 | 26667,7 | 26667,7 | 26667,7 | 160431,2 |
| Средства областного бюджета |  | 49817,8 | 54144,8 | 55284,9 | 55284,9 | 55284,9 | 55284,9 | 325102,2 |
| Средства местного бюджета |  | 15488,4 | 11118,9 | 13948,7 | 13948,7 | 13948,7 | 13948,7 | 82402,1 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» | 04 402 | 54581,5 | 56953,0 | 59841,0 | 59841,0 | 59841,0 | 59841,0 | 350898,5 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 54581,5 | 56953,0 | 59841,0 | 59841,0 | 59841,0 | 59841,0 | 350898,5 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 54001,0 | 56953,0 | 59841,0 | 59841,0 | 59841,0 | 59841,0 | 350318,0 |
| Средства местного бюджета |  | 580,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,5 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мер поддержки семьи и детей» | 04 403 | 39597,9 | 52255,5 | 55521,5 | 55521,5 | 55521,5 | 55521,5 | 313939,4 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 39597,9 | 52255,5 | 55521,5 | 55521,5 | 55521,5 | 55521,5 | 313939,4 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 39208,0 | 51865,6 | 55131,60 | 55131,6 | 55131,6 | 55131,6 | 311600,0 |
| Средства местного бюджета |  | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 2339,4 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 04 404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» | 04 405 | 2322,5 | 2150,0 | 2128,8 | 2128,8 | 2128,8 | 2128,8 | 11562,7 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 2322,5 | 2150,0 | 2128,8 | 2128,8 | 2128,8 | 2128,8 | 11562,7 |
| Средства федерального бюджета |  | 1499,0 | 1514,0 | 1529,0 | 1529,0 | 1529,0 | 1529,0 | 7704,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 823,5 | 636,0 | 599,8 | 599,8 | 599,8 | 599,8 | 3858,7 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 04 406 | 23627,1 | 22106,0 | 22106,0 | 22106,0 | 22106,0 | 22106,0 | 133470,9 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 23627,1 | 22106,0 | 22106,0 | 22106,0 | 22106,0 | 22106,0 | 133470,9 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 21326,2 | 21056,2 | 21056,2 | 21056,2 | 21056,2 | 21056,2 | 126607,2 |
| Средства местного бюджета |  | 2300,9 | 850,8 | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 6863,7 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Комплекс процессных мероприятий «Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района» |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 350 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт регионального проекта**

**«Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе», входящего в национальный проект «Демография» (далее – региональный проект) 1**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование - региональный проект «Старшее поколение» 1** | | **Срок**  **реализации проекта** | **01.01.2023** | **31.12.2030** |
| Куратор регионального проекта | Милёхин  Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Батанова Елена Павловна | Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта | Савина Елена Николаевна | Начальник департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Наплёкова  Светлана Владимировна;  Тяжлова Светлана Сергеевна  Карпова Инна Викторовна | Первый заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию;  Начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района»  Директор МБУ «КЦСОН Прохоровского района» | | |
| Целевые группы | Граждане Прохоровского района нуждающихся в социальных услугах в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, а так же в социальных услугах оказываемых на дому | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области; муниципальная программа Прохоровского района | «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | «Социальная поддержка граждан» | | |

**2. Показатели регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица**  **измерения**  **(поОКЕИ)** | **Базовое**  **значение** | | **Период,год** | | | | | | **Нараста-ющий**  **итог** |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | «ФП», «РП»,  «МП» | Прогрес-сирующий | Процент | 3,26 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году 1**

| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца(справочно)** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ян-варь** | **фев-раль** | **март** | **ап-рель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сен-тябрь** | **ок-тябрь** | **ноябрь** |
| 1. | Задача Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | «ФП», «РП»,  «МП» | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | «ФП», «РП»,  «МП» | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта1**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия**  **(результата)** | **Наименование**  **структурных элементов**  **государствен-ных программ Белгородской области вместе  с наимено-ванием государствен-ной программы** | **Единица**  **измерения**  **(поОКЕИ)** | **Базовое**  **значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероп-риятия**  **(резуль-тата)** | **Уро-вень мероп-рия-тия**  **(ре-зуль-тата)** | **Приз-нак «Учас-тие муни-ци-паль-ного обра-зова-**  **вани»** | **Связь  с показа-телями**  **регио-нального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Зна-че-ние** | **год** |
| 1. | Задача Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание на территории Прохоровского района системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарный и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации федерального проекта | МП |  | Доля граждан трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов нуждающихся в долговременном уходе; Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |

. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 042Р351630 | 7319,7 | 28860,3 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 7319,7 | 28860,3 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 |
| Средства федерального бюджета |  | 5416,6 | 19625,0 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 |
| Средства областного бюджета | 1903,1 | 9235,3 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 873 1002 042Р351630 | 7319,7 | 28860,3 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 7319,7 | 28860,3 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 | 23581,8 |
| Средства федерального бюджета |  | 5416,6 | 19625,0 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 | 14620,7 |
| Средства областного бюджета | 1903,1 | 9235,3 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 | 8961,1 |
| Средства местного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания-поставщиках социальных услуг" | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания-поставщиках социальных услуг" |  | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Январь 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Февраль 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1К.3. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Март 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Апрель 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| * 1. К.5. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Май 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Июнь 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Июль 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Август 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Сентябрь 2025 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Октябрь 2025 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Ноябрь 2025 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Декабрь 2025 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Январь 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Февраль 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1К.15. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Март 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Апрель 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| * 1. К.17. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Май 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Июнь 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Июль 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Август 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Сентябрь 2026 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Октябрь 2026 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Ноябрь 2026 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Декабрь 2026 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.25. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Январь 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.26. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Февраль 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1К.27. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Март 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.28. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Апрель 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| * 1. К.29. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Май 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.30. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Июнь 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.31. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Июль 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.32. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Август 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.33. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Сентябрь 2027 года | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.34. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Октябрь 2027 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.35. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Ноябрь 2027 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |
| 1.1.К.36. | Контрольная точка "Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» | Декабрь 2027 год | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Отчет о предоставлении социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому |

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие мер

социальной поддержки отдельных категорий граждан"

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления Прохоровского района | | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района, начальник Тяжлова Светлана Сергеевна |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**   1. [[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | Прогрессирующий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |
| 1.2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года 2025 |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | Прогрессирующий | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Задача "Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки социальных гарантий отдельным категориям граждан" | | | | | | | | | | | |
| Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | тыс. человек | 3,539 | 2023 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлена Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | Выплаты физическим лицам | тыс. семей | 0,8 | 2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Выплаты физическим лицам | человек | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | тыс. человек | 0,281 | 2023 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Предоставление иным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | тыс. человек | 0,221 | 2023 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 253 | 2023 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | | | | | | | | | | | | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района  . |
| 1.7. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | Тыс. человек | 0,750 | 2023 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла за счет средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | человек | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | человек | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | Тыс. человек | 1,296 | 2023 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов | | | | | | | | | | | | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| 1.11. | Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | Выплаты физическим лицам | человек | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска за счет средств областного бюджета за счёт средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | |  |
| 1.13. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Выплаты физическим лицам | человек | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области Прохоровского района. |
| Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |  |
| 1.14. | Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | Выплата физическим лицам | человек | 61 | 2023 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района |
| Выплата муниципальной доплаты к пенсии | | | | | | | | | | | |  |
| 1.15. | Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии | Выплаты физическим лицам | человек | 66 | 2023 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в  соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| 1.16. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Выплаты физическим лицам | человек | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Выплата пособия почётным гражданам Прохоровского района Белгородской области | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Прохоровского района Белгородской области | Выплаты физическим лицам | человек | 19 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | |  |
| 1.18. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Выплаты физическим лицам | человек |  |  |  |  |  |  |  |  | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района |
| 1.19. | Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Выплаты физическим лицам | человек |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | | | | | | | | | | | |  |
| 1.20. | Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | Выплаты физическим лицам | человек | 20 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | | | | | | | | | | | | - Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся.  - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| 1.21. | Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", в том числе:** |  | **92398,3** | **91932,0** | **95901,3** | **95901,3** | **95901,3** | **94745,1** | **567935,5** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 92398,3 | 91932,0 | 95901,3 | 95901,3 | 95901,3 | 95901,3 | 567935,5 |
| Средства федерального бюджета |  | 27092,1 | 26668,3 | 26667,7 | 26667,7 | 26667,7 | 26667,7 | 160431,2 |
| Средства областного бюджета | 49817,8 | 54144,8 | 55284,9 | 55284,9 | 55284,9 | 55284,9 | 325102,2 |
| Средства местного бюджета | 15488,4 | 11118,9 | 13948,7 | 13948,7 | 13948,7 | 13948,7 | 82402,1 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. **Мероприятие (результат) Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан** | **873 1003 0410152500 100** | **27084,0** | **26658,0** | **26658,0** | **31786,00** | **31786,00** | **31786,00** | **175758,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 27084,0 | 26658,0 | 26658,0 | 31786,0 | 31786,0 | 31786,0 | 175758,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 27084,0 | 26658,0 | 26658,0 | 31786,00 | 31786,00 | 31786,00 | 175758,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. **Мероприятие (результат) Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда** | **873 1003 0410172510 200** | **9192,0** | **9634,0** | **8700,0** | **9323,7** | **9323,7** | **9323,7** | **55497,1** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 9192,0 | 9634,0 | 8700,0 | 9323,7 | 9323,7 | 9323,7 | 55497,1 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 9192,0 | 9634,0 | 8700,0 | 9323,7 | 9323,7 | 9323,7 | 55497,1 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Мероприятие (результат) Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий** | **873 1003 0410172520 200** | **190,0** | **199,0** | **206,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **1528,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 190,0 | 199,0 | 206,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 1528,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 190,0 | 199,0 | 206,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 1528,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4. Мероприятие (результат) Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг**  **многодетным семьям** | **873 1003 0410172530 200** | **5300,00** | **5374,00** | **5507,0** | **5507,0** | **5507,0** | **5507,0** | **32702,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 5300,00 | 5374,00 | 5507,0 | 5507,0 | 5507,0 | 5507,0 | 32702,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 5300,00 | 5374,00 | 5507,0 | 5507,0 | 5507,0 | 5507,0 | 32702,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5.Мероприятие (результат) Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан** | **873 1003 0410172540 200** | **3625,0** | **3877,0** | **4068,0** | **4068,0** | **4068,0** | **4068,0** | **23774,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 3625,0 | 3877,0 | 4068,0 | 4068,0 | 4068,0 | 4068,0 | 23774,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 3625,0 | 3877,0 | 4068,0 | 4068,0 | 4068,0 | 4068,0 | 23774,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6.Мероприятие (результат) Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | **873 1003 0410171510 200** | **1614,4** | **1678,1** | **1743,8** | **1743,8** | **1743,8** | **1743,8** | **10267,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 1614,4 | 1678,1 | 1743,8 | 1743,8 | 1743,8 | 1743,8 | 10267,7 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 1614,4 | 1678,1 | 1743,8 | 1743,8 | 1743,8 | 1743,8 | 10267,7 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.7. Мероприятие (результат) Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы** | **873 1003 0410272410 200** | **11050,0** | **12092,0** | **13084,0** | **13084,0** | **13084,0** | **13084,0** | **75478,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 11050,0 | 12092,0 | 13084,0 | 13084,0 | 13084,0 | 13084,0 | 75478,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета |  | 11050,0 | 12092,0 | 13084,0 | 13084,0 | 13084,0 | 13084,0 | 75478,0 |
| Средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.8. Мероприятие (результат) Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла** | **873 1003 0410272420 200** | **87,0** | **91,0** | **94,0** | **94,0** | **94,0** | **94,0** | **554,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 87,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 554,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 87,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 554,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.9. Мероприятие (результат) Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам** | **873 1003 0410272430 200** | **191,0** | **199,0** | **207,0** | **214,0** | **214,0** | **214,0** | **1239,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 191,0 | 199,0 | 207,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 1239,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 191,0 | 199,0 | 207,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 1239,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.10. Мероприятие (результат) Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)** | **873 1003 0410272450 200** | **16622,0** | **18959,0** | **19491,0** | **19491,0** | **19491,0** | **19491,0** | **113545,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 16622,0 | 18959,0 | 19491,0 | 19491,0 | 19491,0 | 19491,0 | 113545,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 16622,0 | 18959,0 | 19491,0 | 19491,0 | 19491,0 | 19491,0 | 113545,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.11.Мероприятие (результат) Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих** | **873 1003 0410272360 200** | **188,0** | **195,0** | **251,0** | **251,0** | **251,0** | **251,0** | **1387,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 188,00 | 195,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 1387,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 188,00 | 195,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 1387,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.12.Мероприятие (результат) Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска за счет средств областного бюджета за счёт средств областного бюджета** | **873 1003 0410272370 200** | **248,0** | **258,0** | **267,0** | **267,0** | **267,0** | **267,0** | **1574,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 248,0 | 258,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 1574,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 248,0 | 258,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 1574,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.13.Мероприятие (результат) Предоставление материальной и иной помощи для погребения** | **873 1003 0410272620 200** | **417,0** | **434,0** | **451,0** | **451,0** | **451,0** | **451,0** | **2511,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 417,0 | 434,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 2511,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 417,0 | 434,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 2511,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.14.Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации** | **873 1003 0410272310 200** | **307,0** | **319,0** | **332,0** | **332,0** | **332,0** | **332,0** | **1954,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 307,0 | 319,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1954,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 307,0 | 319,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1954,0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.15.Мероприятие (результат) Предоставлена выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы** | **873 0440112620** | **10154,0** | **5503,9** | **8260,2** | **8260,2** | **8260,2** | **8260,2** | **48698,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 10154,0 | 9992,3 | 9992,3 | 9992,3 | 9992,3 | 9992,3 | 59953,8 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 10154,0 | 9992,3 | 9992,3 | 9992,3 | 9992,3 | 9992,3 | 59953,8 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.16.Мероприятие (результат) Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии** | **873 1001 0440112610 300** | **581,5** | **604,2** | **621,8** | **621,8** | **621,8** | **621,8** | **3672,9** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 581,5 | 604,2 | 621,8 | 799,6 | 799,6 | 799,6 | 3672,9 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 581,5 | 604,2 | 799,6 | 799,6 | 799,6 | 799,6 | 3672,9 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.17. Мероприятие (результат) Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Прохоровского района Белгородской области** | **873 1003 0440212350 300** | **680,5** | **735,9** | **790,3** | **790,3** | **790,3** | **790,3** | **4577,6** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 680,5 | 735,9 | 790,3 | 689,3 | 689,3 | 689,3 | 4577,6 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 680,5 | 735,9 | 790,3 | 689,3 | 689,3 | 689,3 | 4577,6 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.18. Мероприятие (результат) Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме** | **873 04401R4620** | **8,1** | **10,3** | **9,7** | **9,7** | **9,7** | **9,7** | **57,2** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 8,1 | 3,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 57,2 |
| Средства федерального бюджета |  | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 37,0 |
| Средства областного бюджета | 2,1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 20,2 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.19. Мероприятие (результат) Компенсация отдельным категория граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме** | **873 0440174620** | **75,9** | **80,7** | **86,3** | **86,3** | **86,3** | **86,3** | **501,8** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 75,9 | 80,7 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 501,8 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 75,9 | 80,7 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 501,8 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.20. Мероприятие (результат) Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)** | **850 1003 0410273820 200** | **44,4** | **44,4** | **44,4** | **44,4** | **44,4** | **44,4** | **266,4** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | **266,4** |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | **266,4** |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.21. Мероприятие (результат) Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления** | **873 1003 0410172570 200** | **710,5** | **755,0** | **796,8** | **796,8** | **796,8** | **796,8** | **4652,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 710,5 | 755,0 | 796,8 | 796,8 | 796,8 | 796,8 | 4652,7 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 710,5 | 755,0 | 896,8 | 796,8 | 796,8 | 796,8 | 4652,7 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.22. Мероприятие (результат) Мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий** | **0440112410** | **4028,0** | **4230,5** | **4232,0** | **4232,0** | **4232,0** | **4232,0** | **25186,5** |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 4028,0 | 4230,5 | 4232,0 | 4232,0 | 4232,0 | 4232,0 | 25186,5 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан)" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан " в 2025 году реализации |  | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка  "Предоставлены меры социальной поддержки получателям | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6. | Мероприятие (результат) " Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6. | Мероприятие (результат) " Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6. | Мероприятие (результат) " Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7. | Мероприятие (результат) " " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы " " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы " " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8. | Мероприятие (результат) " Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8. | Мероприятие (результат) " Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8. | Мероприятие (результат) " Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.10.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10. | Мероприятие (результат) " Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.10.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.10.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.10.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.11.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.11.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.11.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.11.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.12.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.12.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.12.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13. | Мероприятие (результат) " Предоставление материальной и иной помощи для погребения " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.13.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13. | Мероприятие (результат) " Предоставление материальной и иной помощи для погребения " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.13.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13. | Мероприятие (результат) " Предоставление материальной и иной помощи для погребения " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.13.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.13.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.13.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.14.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14. | Мероприятие (результат) " Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.14.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14. | Мероприятие (результат) " Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.14.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.14.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.14.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.15.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.15.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.15.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.15.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.15.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16 | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии) в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.16.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии) в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.16.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии) в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.16.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.16.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Прохоровского района Белгородской области " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.17.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Прохоровского района Белгородской области " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.17.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Прохоровского района Белгородской области " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.17.К.17. | Контрольная точка  "Предоставлены меры социальной поддержки получателям | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.17.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.17.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18. | Мероприятие (результат) " Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восмидесяти лет " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.18.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18. | Мероприятие (результат) " Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восмидесяти лет " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.18.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18. | Мероприятие (результат) " Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восмидесяти лет " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.18.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.18.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.18.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19 | Мероприятие (результат) Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.19.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19. | Мероприятие (результат) Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.19.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19. | Мероприятие (результат) Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.19.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.19.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.19.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20. | Мероприятие (результат) Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20. | Мероприятие (результат) " Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.20.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20. | Мероприятие (результат) " Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.20.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.20.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.20.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.21.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.21.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21. | Мероприятие (результат) " Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.21.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Назаренко О.Ю.-начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22. | Мероприятие (результат) " Предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий " в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.22.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22. | Мероприятие (результат) " Предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий " в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.22.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22. | Мероприятие (результат) " Предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий " в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.22.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.22.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.22.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.21.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 20.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.21.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |

**2 Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Развитие социального обслуживания населения"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления Прохоровского района | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района, начальник Тяжлова Светлана Сергеевна |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | прогрессирующий | КПМ | процент | 100,0 | 2023 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | КПМ | процент | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекс процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 1013 | 2023 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | |
| Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» ежегодно осуществляет в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий " Развитие социального обслуживания населения ", в том числе:** | **04 4 02** | **54581,5** | **56953,0** | **47729,0** | **47729,0** | **47729,0** | **47729,0** | **283921,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 54581,5 | 56953,0 | 47729,0 | 47729,0 | 47729,0 | 47729,0 | 283921,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 54001,0 | 56953,0 | 47729,0 | 47729,0 | 47729,0 | 47729,0 | 283921,0 |
| Средства местного бюджета | 580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»** | **0440200590** | **580,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **580,5** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 580,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,5 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 580,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,5 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание»** | **0440271590** | **53980,0** | **56932,0** | **59820,0** | **59820,0** | **59820,0** | **59820,0** | **350192,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 53980,0 | 56932,0 | 59820,0 | 59820,0 | 59820,0 | 59820,0 | 350192,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 53980,0 | 56932,0 | 59820,0 | 59820,0 | 59820,0 | 59820,0 | 350192,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.3. «Мера социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности»** | **0440271690** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **126,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 126,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 126,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

**в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | | |
| 1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечена деятельность муниципального учреждения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» реализация в 2025 году | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 15.01.2025 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2025 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2025 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 15.02.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» реализация в 2026 году | Х | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Х |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка "Муниципальное задание на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | 15.01.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 15.02.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» реализация в 2027 году | Х | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.1.К.11 | Контрольная точка "Муниципальное задание на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | 15.01.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2028 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» |  |
| 1.1.К.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 15.02.2028 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание муниципальным бюджетным учреждением МБУ КЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание муниципальным бюджетным учреждением МБУ КЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» реализация в 2025 году | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 15.01.2025 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия муниципального задания |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2025 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2025 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2. | Мероприятие Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание муниципальным бюджетным учреждением МБУ КЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2. | Мероприятие Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание муниципальным бюджетным учреждением МБУ КЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» реализация в 2026 году | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Муниципальное задание на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | 31.01.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия муниципального задания |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.01.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.010.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2. | Мероприятие Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание муниципальным бюджетным учреждением МБУ КЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Х | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2. | Мероприятие Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание муниципальным бюджетным учреждением МБУ КЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» реализация в 2027 году | X | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Муниципальное задание на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | 31.01.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия муниципального задания |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.01.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.010.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.3 | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты отдельным категория работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» | X | Тяжлова С.С. – начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты отдельным категория работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2026 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Информационный отчет |
| 1.3 | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты отдельным категория работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» | X | Тяжлова С.С. – начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты отдельным категория работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С. - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2027 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты отдельным категория работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» | Х | Тяжлова С.С. – начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты отдельным категория работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С. – начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2028 | Карпова И.В. – директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» | Информационный отчет |

**3 Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Социальная поддержка семьи и детей"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**3.1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления Прохоровского района | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района, начальник Тяжлова Светлана Сергеевна |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" |

**3.2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 87,4 | 2023 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |

**3.3 Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года (2025) |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,5 |

**3.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года | Выплаты физическим лицам | человек | 110 | | 2023 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |
| 1.2. | Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети | Выплаты физическим лицам | семей | 4 | | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |
| Обеспечение семей единовременной выплатой в связи с рождением пятого и последующих детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» | Выплаты физическим лицам | семьи | 3 | | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Число семей получивших единовременную денежную премию |
| Единовременная денежная премия лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Выполнены работы | человек | 7 | | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей , являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | Выплаты физическим лицам | человек | 9 | | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | человек | 506 | | 2023 | 530 | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| Обеспечение ежемесячными пособиями гражданам, имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями | Выплаты физическим лицам | человек | 20 | | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей,  оставшихся без  попечения родителей |
| Осуществление полномочий по осуществлению мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | человек | 34 | | 2023 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 674 | | 2023 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района. |
| Осуществление полномочий по осуществлению мер социальной защиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | Выплаты физическим лицам | человек | 35 | | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |  |
| Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей", в том числе:** | **04 4 03** | 39597,9 | 52255,5 | 55521,5 | 55131,6 | 55131,6 | 55131,6 | 312769,7 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 39597,9 | 52255,5 | 55521,5 | 55131,6 | 55131,6 | 55131,6 | 312769,7 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 39208,0 | 51865,6 | 55131,6 | 55131,6 | 55131,6 | 55131,6 | 311600,0 |
| Средства местного бюджета | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1169,7 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Мероприятие (результат)**  **Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года** | **873 1003 0440312880 300** | **110,9** | **110,9** | **110,9** | **110,9** | **110,9** | **110,9** | **665,4** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 665,4 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 665,4 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети** | **873 1003 0440314880 300** | **100,8** | **100,8** | **100,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **302,4** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,4 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 100,8 | 100,8 | 100,,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,4 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.Мероприятие (результат)**  **Предоставлены**  **единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья»** | **873 1003 0440322290 300** | **178,2** | **178,2** | **178,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **534,6** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,6 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местный бюджет | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,6 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4. Мероприятие (результат)**  **Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями** | **873 1004 0440371520 200** | **0,0** | **579,6** | **619,6** | **619,6** | **619,6** | **619,6** | **3058,6** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 579,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 3058,6 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 579,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 3058,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.Мероприятие (результат)**  **Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений** | **850 1004 0931171530 200** | **132,0** | **132,0** | **132,0** | **132,0** | **132,0** | **132,0** | **792,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 792,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 792,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6.Мероприятие (результат)**  **Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей** | **873 1004 0440372850** | **6993,0** | **10639,0** | **11477,0** | **11477,0** | **11477,0** | **11477,0** | **63540,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 6993,0 | 10639,0 | 11477,0 | 11477,0 | 11477,0 | 114770,0 | 63540,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 6993,0 | 10639,0 | 11477,0 | 11477,0 | 11477,0 | 11477,0 | 63540,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями** | **873 1004 0440372860 200** | **2869,0** | **4022,0** | **4183,0** | **4183,0** | **4183,0** | **4183,0** | **23623,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 2869,0 | 4022,0 | 4183,0 | 4183,0 | 4183,0 | 4183,0 | 23623,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 2869,0 | 4022,0 | 4183,0 | 4183,0 | 4183,0 | 4183,0 | 23623,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.8. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье** | **873 1004 0440372870 200** | **2847,0** | **6320,0** | **6651,0** | **6651,0** | **6651,0** | **6651,0** | **35771,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 2847,0 | 6320,0 | 6651,0 | 6651,0 | 6651,0 | 6651,0 | 35771,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 2847,0 | 6320,0 | 6651,0 | 6651,0 | 6651,0 | 6651,0 | 35771,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.9. Мероприятие (результат)**  **Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям** | **873 1004 0440372880 200** | **20793,0** | **23011,0** | **24689,0** | **24689,0** | **24689,0** | **24689,0** | **142560,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 20793,0 | 23011,0 | 24689,0 | 24689,0 | 24689,0 | 24689,0 | 142560,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 20793,0 | 23011,0 | 24689,0 | 24689,0 | 24689,0 | 24689,0 | 142560,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.10. Мероприятие (результат**  **Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям** | **873 1004 0440372890 200** | **1255,0** | **2595,0** | **2709,0** | **2709,0** | **2709,0** | **2709,0** | **14686,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 1255,0 | 2595,0 | 2709,0 | 2709,0 | 2709,0 | 2709,0 | 14686,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 1255,0 | 2595,0 | 2709,0 | 2709,0 | 2709,0 | 2709,0 | 14686,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.11. Мероприятие (результат**  **Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала** | **873 1004 040373000 200** | **4319,0** | **4492,0** | **4671,0** | **4671,0** | **4671,0** | **4671,0** | **27495,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 4319,0 | 4492,0 | 4671,0 | 4671,0 | 4671,0 | 4671,0 | 27495,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 4319,0 | 4492,0 | 4671,0 | 4671,0 | 4671,0 | 4671,0 | 27495,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же граждан, взявших их на воспитание | | | | |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат)  Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат)  Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка"Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат)  Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат)  Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка"Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат)  Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат)  Предоставлена единовременная ежегодная выплата полным многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, к началу учебного года в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  Предоставлены единовременные выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последующие дети в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  Предоставлены  единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  Предоставлены  единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  Предоставлены  единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  Предоставлены  единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  Предоставлены  единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  Предоставлены  единовременные денежные премии лицам, награжденным почетным знаком «Прохоровская образцовая семья» в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4. | 1.4. Мероприятие (результат)  Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.4. | 1.4. Мероприятие (результат)  Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.4.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4. | 1.4. Мероприятие (результат)  Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.4. | 1.4. Мероприятие (результат)  Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.4.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4. | 1.4. Мероприятие (результат)  Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.4. | 1.4. Мероприятие (результат)  Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.6.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.6.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимися усыновителями в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат)Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.8. | Мероприятие (результат)Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.8.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат)Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.8. | Мероприятие (результат)Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.8.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат)Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.8. | Мероприятие (результат)Расходы на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.10.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.10.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.10.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.10.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.10.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Костяева Е.А-начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала в 2025 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.11.К.1 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала в 2026 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.11.К.9 | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.11. | Мероприятие (результат) Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала в 2027 году реализации | Х | Тяжлова С.С.-начальник управления - начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.11.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.04.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.07.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 15.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.10.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |
| 1.11.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Письмо о выделении средств |
| 1.11.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Селиванова А.А. –начальник отдела организации назначения выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Информационный отчет |

**4. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления Прохоровского района | Администрация Прохоровского района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов | прогрессирующий | ГП | процент | 53,0 | 2023 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Администрация Прохоровского района  Управление образования администрации Прохоровского района  МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»  МБУ ФСК «Олимп» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов | ГП | процент | 53,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекс процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | несоизмерим | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов | |
| 1.2 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 " Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ", в том числе:** | 04404 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1. Реализация мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения** | 873 1002 0440470270 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства сестный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения** | 873 1002 04404S0270 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

**в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | | | |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Х | Администрация Прохоровского района |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2025 году | Х | Администрация Прохоровского района |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 |  | Скрин Плана-графика |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 |  | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.06.2025 |  | Скан- копия платежного поручения |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 |  | Скан-копия товарной накладной, акт приема передачи товаров |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 |  | Скрин Плана-графика |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2025 |  | Скан- копия платежного поручения |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Х |  |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2026 году | Х |  |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 |  | Скрин Плана-графика |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 |  | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.06.2026 |  | Скан- копия платежного поручения |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 |  | Скан-копия товарной накладной, акт приема передачи товаров |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 |  | Скрин Плана-графика |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2026 |  | Скан- копия платежного поручения |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Х |  |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2027 году | Х |  |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 |  | Скрин Плана-графика |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 |  | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.06.2026 |  | Скан- копия платежного поручения |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 |  | Скан-копия товарной накладной, акт приема передачи товаров |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 |  | Скрин Плана-графика |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2026 |  | Скан- копия платежного поручения |

**5 Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Прохоровского района (иной государственный орган, организация) | Отдел ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Прохоровского района в соответствии с законодательством Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отсутствие случакв привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | регрессирующий | КПМ | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Прохоровского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 5 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Отсутствие случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | КМП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекс процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функций органов власти местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Доля граждан обратившихся за государственной услугой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| 1.2 | Мероприятия, проводимые в рамках реализации семейной политики | Осуществление текущей деятельности | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие осуществление переданных органом государственной власти субьектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143- ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Осуществление текущей деятельности | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния ", в том числе:** | **04405** | **2322,5** | **2150,0** | **2128,8** | **2128,8** | **2128,8** | **2128,8** | **12987,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 2322,5 | 2150,0 | 2128,8 | 2128,8 | 2128,8 | 2128,8 | 12987,7 |
| Средства федерального бюджета |  | 1499,0 | 1514,0 | 1529,0 | 1529,0 | 1529,0 | 1529,0 | 9129,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 823,5 | 636,0 | 599,8 | 599,8 | 599,8 | 599,8 | 3858,7 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие результат «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»** | **0440500190** | **423,5** | **369,0** | **359,8** | **359,8** | **359,8** | **359,8** | **2258,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 423,5 | 369,0 | 359,8 | 359,8 | 359,8 | 359,8 | 2258,7 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 423,5 | 396,0 | 359,8 | 359,8 | 359,8 | 359,8 | 2258,7 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие результат «Мероприятия, проводимые в рамках реализации семейной политики»** | **0440522040** | **360,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1360,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 360,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1360,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 360,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1360,0 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие результат «Единовременное денежное вознаграждение семьям в связи с рождением ребенка в особо значимые для Прохоровского района даты»** | **0440522140** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **240,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие результат «Основное мероприятие осуществление переданных органом государственной власти субьектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143- ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»** | **0440559300** | **1499,0** | **1514,0** | **1529,0** |  | **1309,0** | **1309,0** | **7829,0** |
| Бюджет (всего), из них: |  | 1499,0 | 1514,0 | 1529,0 | 1309,0 | 1309,0 | 1309,0 | 7829,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 1499,0 | 1514,0 | 1529,0 | 1309,0 | 1309,0 | 1309,0 | 7829,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

**в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Прохоровского района в соответствии с законодательством Российской Федерации» | | | |
| 1.2. | Проведены мероприятия | X | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | X |
| 1.2. | Проведены мероприятия в 2025 году реализации | X | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.06.2025 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин-копия платежного поручения |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скан копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2025 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин-копия платежного поручения |
| 1.2. | Проведены мероприятия в 2026 году реализации | Х | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Х |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.К.9 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.06.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин-копия платежного поручения |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скан копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.12.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин-копия платежного поручения |
| 1.2. | Проведены мероприятия в 2027 году реализации | Х | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Х |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин плана-графика |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 20.06.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин-копия платежного поручения |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скан копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Лобачева М.Е.- начальник отдела ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровского района» | Скрин плана-графика |

**6 Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее — комплекс процессных мероприятий 6)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления Прохоровского района | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района, начальник Тяжлова Светлана Сергеевна |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа­теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Реализация предоставления отдельных мер в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | прогрессирующий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показате­ля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2024)** |
| **янв.** | **фев.** | мар. | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Реализация предоставления отдельных мер в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | процентов | **-** | **-** | 100,0 | **-** | **-** | 100,0 | **-** | **-** | 100,0 | **-** | **-** | 100,0 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | ***6*** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **113** |
| Реализация мероприятий в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий в сфере социальной защиты населения (местный бюджет) | Осуществле ние текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| 1.2. | Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения | Осуществле ние текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Количество граждан, воспользовавшихся правом на социальное обслуживание  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района, включая фонд оплаты труда, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок. | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей сирот,и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 82 | 2023 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | | Доля дитей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района, включая фонд оплаты труда, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних | Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района, включая фонд оплаты труда, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Доля граждан, получающих ежемесячное денежное компенсации расходов по оплате жилищно коммунальных услуг, от общей численности граждан обратившихся за получением ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно коммунальных услуг | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Доля граждан, получающих ежемесячное денежное компенсации расходов по оплате жилищно коммунальных услуг, от общей численности граждан обратившихся за получением ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно коммунальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района, включая фонд оплаты труда, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Организация предоставления социального пособия на погребение | Количество граждан получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения (содержание тыс.руб) | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Количество граждан получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы | проценты | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района, включая фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов. | | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8**  **9** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий не входящий в направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** | **04 406** | **23627,1** | **22766,0** | **23961,2** | **23961,2** | **23961,2** | **23961,2** | **142237,9** |
| Средства федерального бюджета (всего): ■ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета (всего) |  | 21326,2 | 21915,2 | 23033,2 | 23033,2 | 23033,2 | 23033,2 | 135374,2 |
| Средства местного бюджета (всего) |  | 2300,9 | 850,8 | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 6863,7 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета (всего): ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.2 «Реализация мероприятий в сфере социальной защиты населения»** | **873 0440622890** | **872,6** | **850,8** | **928,0** | **928,0** | **928,0** | **928,0** | **5435,4** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 872,6 | 850,8 | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 5435,4 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.3. «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения»** | **873 0440671230** | **11725,0** | **11842,0** | **12313,0** | **12313,0** | **12313,0** | **12313,0** | **72819,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  | 11725,0 | 11842,0 | 12313,0 | 12313,0 | 12313,0 | 12313,0 | 72819,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.4. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей:** | **873 0440671240** | **1397,0** | **1412,0** | **1468,0** | **1468,0** | **1468,0** | **1468,0** | **8681,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 1397,0 | 1412,0 | 1468,0 | 1468,0 | 1468,0 | 1468,0 | 8681,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» социальнзащиты населения» (всего), в том числе:** | **873 0440672250** | **605,0** | **611,0** | **633,0** | **633,0** | **633,0** | **633,0** | **3748,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 605,0 | 611,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 3748,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **873 0440671260** | **1542,0** | **1557,0** | **1613,0** | **1613,0** | **1613,0** | **1613,0** | **9551,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 1542,0 | 1557,0 | 1613,0 | 1613,0 | 1613,0 | 1613,0 | 9551,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Организация предоставления социального пособия на погребение** | **873 0440671270** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **7,2** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,2 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.8. «Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание** | **873 0440671590** | **6056,0** | **6492,0** | **7005,0** | **7005,0** | **7005,0** | **7005,0** | **40568,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 6056,0 | 6492,0 | 7005,0 | 7005,0 | 7005,0 | 7005,0 | 40568,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | | **Дата наступления контрольной точки** | | **Ответственный исполнитель** | | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | | **2** | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1.2. | Мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» | | X | | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | **X** | |
| 1.2. | Мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» в 2025 году реализации | | X | | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | X | |
| 1.2.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | | 25.04.2025 | | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | Копии заявок | |
| 1.2.К.2. | Формирование отчетности | | 25.04.2025 | | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | | Отчеты | |
| 1.2.К.З. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | | 20.07.2025 | | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | Копии заявок | |
| 1.2.К.4. | Формирование отчетности | | 25.07.2025 | | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | | Отчеты | |
| 1.2.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | | 20.10.2025 | | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | Копии заявок | |
| 1.2.К.6. | Формирование отчетности | | 25.10.2025 | | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | | Отчеты | |
| 1.2. | Мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» в 2026 году реализации | | X | | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | X | |
| 1.2.К.7. | Формирование заявки на оплату в пределах лимитов текущего года | | 20.01.2026 | | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | | Копии заявок | |
| 1.2.К.8. | Формирование отчетности | | 25.01.2026 | | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | | Отчеты | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.2.К.10. | Формирование отчетности | 25.04.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.2.К.11. | Формирование заявки на оплату в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.2.К.12. | Формирование отчетности | 25.07.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.2.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.2.К.14. | Формирование отчетности | 25.10.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.2. | Мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» в 2027 году реализации .. | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.2.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.2.К.16. | Формирование отчетности | 25.01.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.2.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.2.К.18. | Формирование отчетности | 25.04.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.2.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.2.К.20. | Формирование отчетности | 25.07.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.2.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района  защиты населения и труда Белгородской области | Копии заявок |
| 1.2.К.22. | Формирование отчетности | 25.10.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | **X** |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации . | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.2. | Формирование отчетности | 25.04.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.З. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.4. | Формирование отчетности | 25.07.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.6. | Формирование отчетности | 25.10.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | **X** | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.3.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.8. | Формирование отчетности | 25.01.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.10. | Формирование отчетности | 25.04.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.12. | Формирование отчетности | 25.07.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.14. | Формирование отчетности | 25.10.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.3.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| I.3.K.16. | Формирование отчетности | 25.01.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.18. | Формирование отчетности | 25.04.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.19. | Формирование заявки на оплату в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.20. | Формирование отчетности | 25.07.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.3.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.3.К.22. | Формирование отчетности | 25.10.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.2. | Формирование отчетности | 25.01.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.4. | Формирование отчетности | 25.04.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.6. | Формирование отчетности | 25.07.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.8. | Формирование отчетности | 25.01.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.10. | Формирование отчетности | 25.04.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.12. | Формирование отчетности | 25.07.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2027году реализации | **X** | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.4.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.16. | Формирование отчетности | 25.01.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.18. | Формирование отчетности | 25.04.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.20. | Формирование отчетности | 25.07.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.4.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.4.К.22. | Формирование отчетности | 25.10.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| **1.5.** | **Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | Х | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Х |
| 1.5. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации |  | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района |  |
| 1.5.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.2. | Формирование отчетности | 25.04.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.З. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.4. | Формирование отчетности | 25.07.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.6. | Формирование отчетности | 25.10.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.5.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.8. | Формирование отчетности | 25.01.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.10. | Формирование отчетности | 25.04.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| I.5.K.12. | Формирование отчетности | 25.07.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.14. | Формирование отчетности | 25.10.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.5.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.16. | Формирование отчетности | 25.01.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.18. | Формирование отчетности | 25.04.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.20. | Формирование отчетности | 25.07.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.5.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.5.К.22. | Формирование отчетности | 25.10.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| **1.6.** | **Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение»** | **X** | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | **X** |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.6.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.2. | Формирование отчетности | 25.04.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.З. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.4. | Формирование отчетности | 25.07.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.6. | Формирование отчетности | 25.10.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.6.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.8. | Формирование отчетности | 25.01.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.10. | Формирование отчетности | 25.04.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.12. | Формирование отчетности | 25.07.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.14. | Формирование отчетности | 25.10.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию  предоставления социального пособия на погребение» в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.6.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.16. | Формирование отчетности | 25.01.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.18. | Формирование отчетности | 25.04.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.20. | Формирование отчетности | 25.07.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.6.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.6.К.22. | Формирование отчетности | 25.10.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| **1.7.** | **Мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание»** | **X** | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | **X** |
| 1.7. | Мероприятие «**Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание**» в 2025 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7.К.2. | Формирование отчетности | 25.04.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.7.К.З. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7.К.4. | Формирование отчетности | 25.07.2025 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.7.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7. | Мероприятие «**Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание**» в 2026 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.6. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7.К.7. | Формирование отчетности | 25.04.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.7.К.8. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7.К.9. | Формирование отчетности | 25.07.2026 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.7.К.10. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7. | Мероприятие «**Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание**» в 2027 году реализации | X | Тяжлова С.С. –начальник управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | X |
| 1.7.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7.К.12. | Формирование отчетности | 25.04.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.7.К.1З. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |
| 1.7.К.14. | Формирование отчетности | 25.07.2027 | Прокопенко Н.В. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения | Отчеты |
| 1.7.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Скиба Ю.С. – главный экономист управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района | Копии заявок |

**Комплекс процессных мероприятий «Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района » (далее - комплекс процессных мероприятий 7 )**

**1.Основные положения процессных мероприятий 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления Прохоровского района | Администрация Прохоровского района (в лице управления  внутренней, кадровой политики, информационного обеспечения и противодействия коррупции) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Прохоровского района" |

**2.Показатели процессного мероприятия 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Урове­нь показа­теля** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нараста­ющий итог** |
| **Значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** | ***9*** | **10** | **11** | **12** | **13** | **16** |
| **1.** | Повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населения на территории муниципального образования «Прохоровский район» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения на территории Прохоровского района | «КПМ» | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**3.Помесячный план достижения показателей процессного мероприятия 7 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | Финансовое обеспечение единовременной выплаты на жизненное обустройство врачам и среднему медицинскому персоналу | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу с сельские населенные пункты | вп | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

1. **Мероприятия (результаты) процессного мероприятия 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Выплаты врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты | Выплаты физическим лицам | человек | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Доля привлеченных к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения на территории Прохоровского района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |

1. **Финансовое обеспечение реализации процессного мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **20230** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района» (всего), в том числе:** |  | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **2100,0** |
|  | Средства федерального бюджета (всего): ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета (всего) |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие (результат) 1.1. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты»** | **0440711380 300** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **2100,0** |
|  | Средства федерального бюджета (всего): ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации процессного мероприятия 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Выплата врачам общей практики на жизненное обустройство, привлекаемых для работы в офисах семейного врача сельских медицинских округов района" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты" | X | Администрация Прохоровского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты | Х | Администрация Прохоровского района | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка  " Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты" | 20.04.2025 | Администрация Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2025 | Администрация Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.3. | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты" | X | Администрация Прохоровского района | X |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка  " Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты" | 20.04.2026 | Администрация Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2026 | Администрация Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка  " Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты" | 20.04.2027 | Администрация Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе показателей |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04.2027 | Администрация Прохоровского района | Итоговый отчет о реализации МП в разрезе источников финансирования |

1. [↑](#footnote-ref-1)